## Sensibilidad
PROGRAMA EJECUTIVO EN PROJECT MANAGEMENT
Gestión de Riesgos
Análisis de Sensibilidad
Estamos evaluando lanzar el producto A al mercado el próximo año, para competir en una categoría ya existente.
Se estima que el tamaño total del mercado (medido en ventas anuales) para el año próximo rondará las 100.000 unidades
Pero por efectos de la situación económica podría caer hasta 90.000 unidades totales, o bien en el mejor de los casos situarse en 115.000 unidades.
La participación de mercado que se puede alcanzar se estima en un 20% como valor probable, aunque podría reducirse al 15% si la competencia
reacciona al lanzamiento con publicidad y modificación de precios, o bien incrementarse a un 25% si se confirma el rumor de que una de las
firmas de la competencia abandonará sus operaciones en la región.
El precio de venta se ha determinado en $600 por unidad.
Existe alguna incertidumbre en el costo variable unitario que se podrá alcanzar, sobre todo debido a volatilidad en el precio de la materia prima.
Si se mantienen los precios actuales de la materia prima, el costo unitario sería de $100/ unidad; de haber modificaciones, podría variar entre $80 y $120/unidad.
El costo fijo debido a la instalación de nuevos equipos de proceso se estima entre $7,5 y $8,5 millones, con un valor probable de $8 millones.
En forma preliminar, se evaluará el beneficio del proyecto en base a la ganancia anual incremental que se podría obtener
por el lanzamiento del producto, en función de las distintas variables identificadas:
Ganancia Anual = Tamaño de Mercado x Participación x (Precio de venta - Costo variable) - Costo fijo
Tamaño de Mercado | 100000
Participación | 20%
Precio de Venta | 600
Costo variable | 100
Costo fijo | 8000000
Ganancia Anual | 2000000
Producto A
Variable | Base | Límite inferior | Límite superior | Resultado para límite inferior | Resultado para límite superior | Rango | Desvío para límite inferior | Desvío para límite superior
Tamaño de Mercado | 100000 | 90000 | 115000 | 1000000 | 3500000 | 2500000 | -1000000 | 1500000
Participación | 20% | 15% | 25% | -500000 | 4500000 | 5000000 | -2500000 | 2500000
Precio de Venta | 600 | Fijo
Costo variable | 100 | 80 | 120 | 2400000 | 1600000 | 800000 | 400000 | -400000
Costo fijo | 8000000 | 7500000 | 8500000 | 2500000 | 1500000 | 1000000 | 500000 | -500000
Ganancia Anual (Base) | 2000000
Variable | Rango | Desvío para límite inferior | Desvío para límite superior
Costo variable | 800000 | 400000 | -400000
Costo fijo | 1000000 | 500000 | -500000
Tamaño de Mercado | 2500000 | -1000000 | 1500000
Participación | 5000000 | -2500000 | 2500000
Existe un proyecto alternativo, lanzar el producto B en una categoría nueva en la que no existe competencia.
El mercado total estimado es mucho más pequeño que en el caso de A, y existe mucha incertidumbre, pero la participación que se podría lograr sería muy alta
(80% como valor probable, 90% en el mejor de los casos, y 60% en el caso en que un competidor se adelante a nuestro lanzamiento).
El precio fijado para el producto es de $4.000, y los costos variables y fijos tienen mayor incertidumbre, según lo indicado en el cuadro debajo
dado que el proyecto de la línea de producción de B está bajo constantes revisiones
y requerirá la puesta en marcha de nuevos procesos en los que la empresa no tiene experiencia.
Producto B
Variable | Base | Límite inferior | Límite superior | Resultado para límite inferior | Resultado para límite superior | Rango | Desvío para límite inferior | Desvío para límite superior
Tamaño de Mercado | 10000 | 2000 | 15000 | -10800000 | 10000000 | 20800000 | -12800000 | 8000000
Participación | 80% | 60% | 90% | -2000000 | 4000000 | 6000000 | -4000000 | 2000000
Precio de Venta | 4000 | Fijo
Costo variable | 2000 | 800 | 3000 | 11600000 | -6000000 | 17600000 | 9600000 | -8000000
Costo fijo | 14000000 | 12000000 | 16000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 2000000 | -2000000
Ganancia Anual (Base) | 2000000
Variable | Rango | Desvío para límite inferior | Desvío para límite superior
Costo fijo | 4000000 | 2000000 | -2000000
Participación | 6000000 | -4000000 | 2000000
Costo variable | 17600000 | 9600000 | -8000000
Tamaño de Mercado | 20800000 | -12800000 | 8000000
NOTA: Para comparar los gráficos tornado correspondientes al Producto A y al Producto B,
asegurarse que la escala del eje horizontal es la misma; por otro lado también se debe tener
en cuenta si el 0 (cero) de la escala de ambos gráficos (que representa el valor base de la ganancia)
es el mismo. En el ejemplo analizado coincide; si no fuera así habría que desplazar el cero
de un gráfico respecto del otro, tanto como la diferencia entre las valores base de las ganancias.
(Por ejemplo si el valor base de ganancia del Producto B fuera $3 millones, entonces el cero
del gráfico del producto B correspondería a un desvío de +$1 millón en la escala del gráfico
del producto A, cuyo cero corresponde a una ganancia base de $2 millones).

## Instrucciones
PROGRAMA EJECUTIVO EN PROJECT MANAGEMENT
Gestión de Riesgos
Método Montecarlo
El Método Montecarlo sirve para estimar la distribución de probabilidad de un resultado incierto (en el ámbito de gestión de proyectos,
típicamente un resultado económico, un costo o un plazo) a partir de la distribución de probabilidad de las variables de entrada.
Para esto uno tiene que tener un modelo matemático (fórmula) que vincule las variables de entrada con el resultado que se desea estimar.
La esencia del método es aplicar el modelo (fórmula) a una cantidad muy grande (1000 o más) de valores aleatorios de las variables de entrada,
y luego analizar los resultados. Si bien existe software específico para este fin, el método se puede aplicar con herramientas disponibles en Excel.
En primer lugar se deben identificar las variables de entrada y sus distribuciones de probabilidad. A partir de esto se generan valores aleatorios
de dichas variables con la herramienta Generador de Números Aleatorios de Excel, disponible en el botón Análisis de Datos de la ficha Datos
(previamente hay que activar el complemento Herramientas para Análisis, ver documento enviado por separado).
Cada conjunto de valores de las variables de entrada representa una observación, un posible escenario que brindará un resultado, por eso se
dice que el método Montecarlo permite evaluar el impacto combinado de los riesgos, que surge a partir de las variaciones de las variables de entrada.
Con una o más fórmulas adecuadas se calcula el resultado del modelo, para cada observación de las variables de entrada.
Finalmente se aplica la herramienta Histograma (tambíen disponible en el botón Análisis de Datos) a los valores del resultado
generados a partir de las variables de entrada aleatorias.
Eso nos permitirá obtener un gráfico que muestra la frecuencia de aparición (proporcional a la probabilidad) de distintos valores del resultado, y
la probabilidad acumulada (de que el resultado sea menor o igual a determinado valor*), lo cual nos sirve para responder preguntas como
¿cuál es la probabilidad de que los costos no superen determinado valor? (si el resultado es un costo) o ¿qué probabilidad hay de terminar
el proyecto en x meses o menos? (si el resultado es la duración del proyecto).
*Si el resultado es una ganancia económica probablemente nos interese más la probabilidad de superar determinado valor, con lo cual
habrá que analizar el complemento de la probabilidad acumulada (es decir "100% - probabilidad acumulada").
Por supuesto, el resultado del análisis será útil en la medida en que se haya identificado correctamente la aleatoriedad (distribución de
probabilidad) de las variables de entrada, y el modelo sea correcto.
En este archivo se presentan dos ejemplos:
En la hoja 'Montecarlo Ej 1' se busca estimar un resultado económico (ganancia anual) vinculada al lanzamiento de un producto, donde
únicamente el precio de venta tiene un valor prefijado, y hay variabilidad en el tamaño total de mercado, la participación que se prevé lograr,
los costos fijos y variables.
En la hoja 'Montecarlo Ej 2' se busca estimar la duración total de un proyecto, a partir de las duraciones optimista, más probable y pesimista de cada tarea,
y la precedencia (secuenciamiento) de las tareas. Se sugiere revisar cómo se usa la función MAX() para determinar el momento de inicio de una tarea
que está sujeta a la finalización de dos o más tareas precedentes. Este análisis complementa el camino crítico clásico o el PERT, ya que toma en cuenta que
el camino crítico puede cambiar (no estar compuesto por las mismas tareas) si cambian las duraciones estimadas.
A continuación se brindan indicaciones generales para el uso de las herramientas Generador de Números Aleatorios e Histograma.
Mediante el complemento Herramientas para Análisis
Generar 1000 números aleatorios mediante la opción Generador de Números Aleatorios
en esta misma hoja, a partir de la fila 54, con las distribuciones de probabilidad indicadas debajo
y luego analizarlos con la opción Histograma
Al hacer clic en Análisis de Datos > Generador de Números Aleatorios, aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Si la distribución de probabilidad seleccionada es "Discreta", Excel espera que
le indiquemos en el "Rango de entrada de valores y probabilidades", una tabla
en la que se encuentren en la columna izquierda, los posibles valores de la
variable, y en la columna derecha, las probabilidades asociadas a cada valor.
Las probabilidades se expresan como números con decimal (10% debe escribirse 0,1)
y las probabilidades de todos los valores deben sumar 1.
Uniforme (Discreta) |  | Uniforme (Continua) |  | Puntual (Discreta) |  | Normal (Continua)
Valor | p |  | Valor | Valor | p | Media | 0
1 | 0.25 | Mínimo | 2 | -2 | 0.4 | Desv Std | 1
3 | 0.25 | Máximo | 7 | 0 | 0.3
5 | 0.25 |  |  | 1 | 0.1
7 | 0.25 |  |  | 4 | 0.2
Una vez generados los números aleatorios, analizaremos su distribución.
Aclaremos que al aplicar el método Montecarlo analizaremos el resultado de una fórmula que se basa en algunos valores aleatorios
y otros fijos; en este ejemplo analizaremos directamente los valores aleatorios generados en el paso anterior.
Al hacer clic en Análisis de Datos > Histograma, aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Completar las opciones según lo mostrado:
Rango de clases para histograma
Ver los comentarios en las celdas para interpretar el histograma en el caso de variables continuas
1 |  | 1 |  | -2 |  | -3
2 |  | 1.5 |  | -1 |  | -2.5
3 |  | 2 |  | 0 |  | -2
4 |  | 2.5 |  | 1 |  | -1.5
5 |  | 3 |  | 2 |  | -1
6 |  | 3.5 |  | 3 |  | -0.5
7 |  | 4 |  | 4 |  | 0
|  | 4.5 |  |  |  | 0.5
|  | 5 |  |  |  | 1
|  | 5.5 |  |  |  | 1.5
|  | 6 |  |  |  | 2
|  | 6.5 |  |  |  | 2.5
|  | 7 |  |  |  | 3
Valores aleatorios generados
Rango de entrada para histograma
5 |  | 3.6791 |  | 0 |  | 0.032862
3 |  | 6.7575 |  | -2 |  | -0.34204
1 |  | 2.7001 |  | 4 |  | -1.2753
3 |  | 5.9091 |  | 1 |  | 0.38552
3 |  | 5.9622 |  | -2 |  | -0.43185
7 |  | 5.8917 |  | 0 |  | -2.0252
1 |  | 5.9525 |  | 4 |  | -1.5028
3 |  | 3.3779 |  | -2 |  | -1.1055
7 |  | 4.3103 |  | 4 |  | -0.78137
1 |  | 6.2892 |  | 1 |  | 1.406
5 |  | 5.3193 |  | 0 |  | -2.0199
1 |  | 2.9444 |  | 4 |  | -0.26678
1 |  | 4.5719 |  | -2 |  | 0.90565
3 |  | 2.7308 |  | 0 |  | 0.51565
7 |  | 6.9786 |  | 0 |  | 0.83287
5 |  | 2.0153 |  | -2 |  | -0.7228
7 |  | 4.208 |  | 0 |  | -0.42422
1 |  | 6.295 |  | 0 |  | -0.24465
1 |  | 4.8175 |  | 0 |  | 0.71755
5 |  | 5.0636 |  | -2 |  | -0.064954
5 |  | 3.8928 |  | 1 |  | -1.8903
1 |  | 5.1751 |  | 0 |  | 0.31033
7 |  | 6.1026 |  | 0 |  | 0.27949
7 |  | 2.2458 |  | 0 |  | -0.74938
5 |  | 4.7906 |  | 0 |  | -0.007459
5 |  | 3.4782 |  | -2 |  | -0.73648
3 |  | 3.2133 |  | 0 |  | -0.91723
3 |  | 4.8242 |  | 0 |  | -1.8063
1 |  | 5.412 |  | -2 |  | -0.24024
1 |  | 6.2807 |  | -2 |  | 1.0385
7 |  | 6.597 |  | 0 |  | -0.67034
3 |  | 6.928 |  | 0 |  | -1.0895
5 |  | 4.4561 |  | 4 |  | 0.87607
3 |  | 6.7259 |  | 0 |  | 0.0079945
3 |  | 6.6005 |  | 4 |  | 0.49462
1 |  | 5.6827 |  | 0 |  | 0.39022
7 |  | 3.5455 |  | 0 |  | 0.61181
1 |  | 3.4451 |  | -2 |  | 0.039752
7 |  | 4.3351 |  | 0 |  | 1.0687
5 |  | 4.242 |  | 0 |  | 1.6924
7 |  | 6.2598 |  | -2 |  | -1.124
3 |  | 4.0801 |  | -2 |  | -0.84417
5 |  | 4.2306 |  | -2 |  | 0.54072
1 |  | 4.7485 |  | -2 |  | -1.704
5 |  | 2.3748 |  | 0 |  | 1.8662
3 |  | 3.1927 |  | -2 |  | -0.42992
1 |  | 3.4354 |  | -2 |  | -0.14745
3 |  | 5.7588 |  | 0 |  | -1.0067
1 |  | 3.7132 |  | 0 |  | -0.097422
3 |  | 5.3375 |  | 0 |  | 2.3914
5 |  | 5.719 |  | 0 |  | -0.90472
3 |  | 6.163 |  | 0 |  | -0.17799
5 |  | 5.5113 |  | -2 |  | -0.74979
5 |  | 6.5846 |  | -2 |  | 0.61606
3 |  | 5.0313 |  | -2 |  | 0.017021
7 |  | 5.1291 |  | -2 |  | 1.1707
1 |  | 4.7116 |  | -2 |  | -0.085822
3 |  | 5.2698 |  | -2 |  | 0.49013
7 |  | 6.378 |  | 1 |  | -0.53859
5 |  | 5.1033 |  | 0 |  | -0.019088
5 |  | 4.0838 |  | 0 |  | 0.94008
1 |  | 5.2537 |  | -2 |  | 0.25539
3 |  | 4.1653 |  | 4 |  | 0.7919
1 |  | 2.4006 |  | -2 |  | 0.50728
5 |  | 3.5835 |  | 4 |  | -1.1932
1 |  | 2.4733 |  | 0 |  | -0.52995
1 |  | 5.6729 |  | -2 |  | -0.71913
5 |  | 2.4111 |  | -2 |  | 2.157
7 |  | 2.8519 |  | 0 |  | 0.046259
3 |  | 3.0651 |  | 4 |  | 0.4674
3 |  | 4.8088 |  | 1 |  | -1.2681
1 |  | 3.9601 |  | 0 |  | -1.976
7 |  | 6.2669 |  | 0 |  | -0.094656
5 |  | 3.841 |  | 0 |  | 0.5972
5 |  | 3.8047 |  | -2 |  | -1.0591
1 |  | 4.8469 |  | -2 |  | 1.6026
3 |  | 4.4451 |  | 1 |  | 0.88599
5 |  | 3.4008 |  | 0 |  | 0.13478
3 |  | 3.0065 |  | -2 |  | -0.3561
7 |  | 3.099 |  | 0 |  | -0.93036
1 |  | 3.6103 |  | 0 |  | 0.061659
3 |  | 4.6592 |  | 0 |  | -1.4011
3 |  | 6.4171 |  | 0 |  | -1.0088
3 |  | 5.9685 |  | 4 |  | 0.12968
3 |  | 6.725 |  | 4 |  | -0.16898
3 |  | 2.0705 |  | -2 |  | -0.56972
5 |  | 3.1463 |  | 4 |  | 0.4097
3 |  | 6.205 |  | 1 |  | -2.9948
5 |  | 2.7982 |  | 0 |  | -0.4798
7 |  | 4.3319 |  | 0 |  | 0.32909
1 |  | 2.4277 |  | 0 |  | 0.19831
3 |  | 2.6348 |  | 4 |  | 0.22256
1 |  | 3.2737 |  | -2 |  | 1.3037
7 |  | 5.8466 |  | -2 |  | 0.42874
1 |  | 2.3533 |  | -2 |  | 0.065645
3 |  | 4.5784 |  | -2 |  | -0.91154
1 |  | 6.902 |  | 4 |  | 2.1423
1 |  | 2.7271 |  | -2 |  | -0.38346
7 |  | 4.9867 |  | -2 |  | -0.87416
5 |  | 2.1357 |  | 0 |  | 0.11743
7 |  | 2.0079 |  | 0 |  | -0.66442
1 |  | 6.6232 |  | -2 |  | -1.2723
7 |  | 3.0094 |  | -2 |  | -0.562
5 |  | 6.8741 |  | 0 |  | -1.0994
1 |  | 2.5554 |  | -2 |  | -1.3853
3 |  | 2.1498 |  | -2 |  | -1.1008
7 |  | 5.5568 |  | 0 |  | 0.44659
3 |  | 4.9449 |  | -2 |  | -0.38841
7 |  | 6.9171 |  | 0 |  | 1.0209
1 |  | 6.2035 |  | -2 |  | -1.232
1 |  | 3.3982 |  | -2 |  | 0.12421
7 |  | 2.1668 |  | 4 |  | 0.1555
7 |  | 5.7561 |  | -2 |  | 1.832
1 |  | 4.9405 |  | -2 |  | 0.24907
5 |  | 6.1218 |  | -2 |  | -1.0334
3 |  | 3.0991 |  | 0 |  | 0.50328
3 |  | 2.9252 |  | 4 |  | -0.40554
5 |  | 6.7076 |  | 0 |  | -0.13022
1 |  | 6.4745 |  | 4 |  | 0.90715
5 |  | 3.6439 |  | 0 |  | 0.22758
7 |  | 5.7901 |  | 0 |  | -0.50268
5 |  | 6.6963 |  | 0 |  | 0.05185
3 |  | 4.5185 |  | 4 |  | 1.17
7 |  | 4.2022 |  | -2 |  | -1.9472
3 |  | 3.8813 |  | -2 |  | 0.76313
3 |  | 6.6098 |  | 4 |  | 1.1563
5 |  | 6.7581 |  | -2 |  | -0.73367
1 |  | 2.9204 |  | -2 |  | 0.18118
3 |  | 2.2841 |  | -2 |  | 0.65358
5 |  | 5.1199 |  | 1 |  | 1.3859
1 |  | 2.8928 |  | 0 |  | -1.7967
7 |  | 6.0541 |  | -2 |  | -1.0647
5 |  | 3.6709 |  | 4 |  | 0.73608
1 |  | 2.3967 |  | 1 |  | 0.064111
1 |  | 5.3544 |  | -2 |  | -0.18095
3 |  | 4.9821 |  | -2 |  | -0.026509
3 |  | 5.3807 |  | 4 |  | 0.36975
5 |  | 4.4917 |  | 0 |  | 0.60261
3 |  | 4.2828 |  | -2 |  | 0.39353
7 |  | 6.9042 |  | -2 |  | -0.22538
3 |  | 5.4556 |  | -2 |  | 1.0446
5 |  | 5.8543 |  | 1 |  | 1.3303
5 |  | 3.0981 |  | -2 |  | 0.079604
3 |  | 3.7496 |  | -2 |  | 2.3329
3 |  | 4.0382 |  | 0 |  | -2.368
3 |  | 5.7674 |  | -2 |  | -1.131
5 |  | 2.3249 |  | 4 |  | 0.41962
7 |  | 6.3309 |  | -2 |  | 0.28052
5 |  | 4.0354 |  | 4 |  | 1.4865
3 |  | 6.9765 |  | -2 |  | 0.11273
5 |  | 6.8235 |  | 4 |  | -0.62552
1 |  | 3.2722 |  | -2 |  | -1.6697
3 |  | 2.4578 |  | -2 |  | -0.040593
1 |  | 2.3005 |  | 0 |  | -0.033857
1 |  | 4.0867 |  | -2 |  | -1.4304
1 |  | 6.7453 |  | 0 |  | -0.21418
1 |  | 6.3376 |  | 1 |  | 1.1166
7 |  | 2.501 |  | 1 |  | -0.77837
3 |  | 3.7577 |  | -2 |  | -0.8698
5 |  | 4.5425 |  | -2 |  | -0.68778
5 |  | 4.6337 |  | -2 |  | 0.017787
3 |  | 6.1913 |  | 0 |  | 1.3391
5 |  | 6.0234 |  | 4 |  | -0.56954
5 |  | 5.5199 |  | -2 |  | -0.035081
7 |  | 5.0296 |  | 1 |  | -0.90495
7 |  | 5.0699 |  | -2 |  | 1.046
7 |  | 4.042 |  | 4 |  | -1.447
3 |  | 2.9387 |  | 1 |  | 0.49739
7 |  | 2.0288 |  | -2 |  | 0.19878
5 |  | 5.2569 |  | -2 |  | -0.12691
5 |  | 3.0601 |  | -2 |  | -0.044115
1 |  | 2.7424 |  | 0 |  | -0.86256
5 |  | 5.2575 |  | -2 |  | 1.2302
7 |  | 3.0141 |  | 4 |  | -2.1408
7 |  | 6.375 |  | 0 |  | -0.34878
7 |  | 6.2912 |  | -2 |  | 0.10919
1 |  | 4.376 |  | 4 |  | 0.39907
3 |  | 5.632 |  | 4 |  | 1.3608
1 |  | 5.7989 |  | 0 |  | -0.76939
1 |  | 4.5956 |  | 0 |  | 1.8728
5 |  | 4.5098 |  | -2 |  | -0.10888
3 |  | 5.7638 |  | 4 |  | -1.6144
5 |  | 6.7824 |  | 4 |  | 0.90277
7 |  | 3.5726 |  | 0 |  | -0.90495
1 |  | 3.6033 |  | 0 |  | 0.43386
7 |  | 4.9887 |  | 4 |  | -0.50754
1 |  | 5.8505 |  | 0 |  | -1.3921
1 |  | 2.3597 |  | 1 |  | -0.6061
3 |  | 5.6047 |  | 4 |  | 1.1656
3 |  | 4.8835 |  | 0 |  | 0.97295
5 |  | 5.5118 |  | -2 |  | -0.73999
7 |  | 4.2159 |  | 0 |  | 2.2622
5 |  | 5.8852 |  | 0 |  | -0.95772
1 |  | 6.3864 |  | 0 |  | 1.2652
7 |  | 4.2918 |  | 4 |  | -0.049936
1 |  | 2.0427 |  | -2 |  | -0.87192
3 |  | 2.8036 |  | 0 |  | 1.2357
1 |  | 5.7326 |  | 0 |  | -1.087
7 |  | 2.0522 |  | 4 |  | -0.51399
1 |  | 3.0552 |  | 0 |  | 0.67821
7 |  | 6.8178 |  | -2 |  | -1.2766
3 |  | 2.743 |  | 1 |  | 1.3525
3 |  | 3.2476 |  | 0 |  | 0.22115
5 |  | 4.6337 |  | 1 |  | 0.43412
1 |  | 6.0507 |  | 0 |  | -0.50824
3 |  | 4.7494 |  | -2 |  | 0.39502
3 |  | 3.2787 |  | -2 |  | 0.33799
7 |  | 5.8913 |  | 4 |  | 0.55414
7 |  | 4.7201 |  | 4 |  | 0.49384
3 |  | 6.9333 |  | 0 |  | 1.0259
3 |  | 5.5978 |  | -2 |  | -0.29192
7 |  | 6.9812 |  | -2 |  | -0.41219
1 |  | 3.334 |  | 1 |  | -0.10911
1 |  | 2.363 |  | -2 |  | 0.27488
3 |  | 4.7215 |  | 1 |  | 0.89783
5 |  | 5.684 |  | -2 |  | -0.80357
1 |  | 2.06 |  | 4 |  | -0.089508
5 |  | 2.511 |  | -2 |  | -0.21551
7 |  | 2.809 |  | -2 |  | 0.98867
3 |  | 3.298 |  | -2 |  | -2.0772
1 |  | 6.1758 |  | -2 |  | 0.81152
1 |  | 6.5274 |  | -2 |  | -1.9637
5 |  | 4.9606 |  | 0 |  | 0.51495
3 |  | 4.369 |  | -2 |  | 2.3483
5 |  | 5.0047 |  | -2 |  | -0.24189
1 |  | 5.0575 |  | 0 |  | -1.2587
7 |  | 5.8925 |  | 1 |  | -0.84724
5 |  | 2.2896 |  | -2 |  | 0.78605
5 |  | 3.2445 |  | -2 |  | 0.18904
5 |  | 6.881 |  | 4 |  | 0.24725
3 |  | 3.1458 |  | 4 |  | 0.60646
1 |  | 5.298 |  | 1 |  | -1.3438
1 |  | 6.096 |  | 4 |  | -0.82102
5 |  | 4.1532 |  | 4 |  | -0.3117
5 |  | 4.485 |  | 0 |  | -0.18499
1 |  | 4.9086 |  | -2 |  | 0.54515
3 |  | 2.0937 |  | 0 |  | 0.58627
5 |  | 4.5332 |  | 0 |  | -0.84987
7 |  | 4.6408 |  | -2 |  | -0.11004
5 |  | 6.3059 |  | -2 |  | -0.29168
3 |  | 5.052 |  | 0 |  | 0.46007
5 |  | 5.9761 |  | -2 |  | -0.037685
7 |  | 4.0566 |  | -2 |  | 0.66422
5 |  | 2.7323 |  | 4 |  | -0.84417
1 |  | 4.0249 |  | 0 |  | 0.67677
1 |  | 2.4738 |  | -2 |  | -3.0157
7 |  | 4.7926 |  | 4 |  | -1.0891
5 |  | 3.4016 |  | -2 |  | 0.6842
5 |  | 2.6925 |  | 4 |  | -0.64536
7 |  | 6.5241 |  | -2 |  | 1.3102
3 |  | 6.2431 |  | 4 |  | -0.46765
5 |  | 6.9684 |  | -2 |  | 2.1363
1 |  | 2.076 |  | -2 |  | 1.1405
7 |  | 6.6084 |  | 0 |  | -0.69399
5 |  | 5.8266 |  | 1 |  | -0.056831
3 |  | 5.0859 |  | 0 |  | 1.0406
1 |  | 2.9896 |  | -2 |  | 0.43799
3 |  | 5.4625 |  | -2 |  | -0.22287
7 |  | 2.3012 |  | 0 |  | -1.6825
5 |  | 3.0826 |  | -2 |  | 0.50511
1 |  | 2.1349 |  | -2 |  | -0.8679
3 |  | 2.4178 |  | 4 |  | 0.25049
3 |  | 6.8653 |  | -2 |  | -0.028882
1 |  | 2.2907 |  | -2 |  | 0.075461
5 |  | 3.2438 |  | 0 |  | 0.4406
5 |  | 5.5972 |  | 0 |  | 0.72877
5 |  | 4.6934 |  | 0 |  | -0.027046
3 |  | 6.0533 |  | 4 |  | -1.3193
7 |  | 2.1773 |  | 0 |  | -1.7209
1 |  | 2.2445 |  | 0 |  | -0.90772
5 |  | 2.0735 |  | 0 |  | -0.037761
3 |  | 3.9472 |  | 0 |  | 1.1245
1 |  | 2.3847 |  | 0 |  | 1.8242
7 |  | 2.9716 |  | -2 |  | -1.8142
7 |  | 6.7923 |  | -2 |  | 1.4593
5 |  | 6.2494 |  | 4 |  | 1.4762
3 |  | 4.6305 |  | 4 |  | -0.15108
1 |  | 3.2015 |  | -2 |  | -0.9163
5 |  | 6.9286 |  | -2 |  | -0.86935
7 |  | 3.1768 |  | 0 |  | 0.98258
3 |  | 2.3963 |  | -2 |  | -0.77175
3 |  | 2.5902 |  | -2 |  | 0.062425
5 |  | 5.7141 |  | 4 |  | 0.07899
1 |  | 5.9357 |  | 0 |  | -0.25057
5 |  | 6.861 |  | 0 |  | 0.43622
7 |  | 5.7088 |  | -2 |  | -1.2626
7 |  | 2.6124 |  | 0 |  | 2.2235
7 |  | 4.1068 |  | 0 |  | 0.1853
3 |  | 2.8686 |  | 0 |  | -0.83699
7 |  | 4.7656 |  | 1 |  | -0.36476
5 |  | 3.2754 |  | -2 |  | 0.41636
1 |  | 6.4008 |  | -2 |  | -0.65766
7 |  | 4.7882 |  | 4 |  | 2.2109
1 |  | 2.6519 |  | 0 |  | 0.43437
7 |  | 3.5337 |  | -2 |  | -0.64781
5 |  | 4.3127 |  | 0 |  | -0.51434
3 |  | 3.6727 |  | 1 |  | -1.626
3 |  | 2.0905 |  | 0 |  | 0.40206
7 |  | 5.0754 |  | -2 |  | -0.53577
3 |  | 5.7109 |  | 0 |  | 0.036996
7 |  | 4.6229 |  | -2 |  | -0.10819
1 |  | 4.1686 |  | -2 |  | -0.53532
7 |  | 2.9713 |  | 0 |  | 1.2784
5 |  | 2.8844 |  | 0 |  | 1.1285
1 |  | 5.7623 |  | 4 |  | 0.4774
3 |  | 2.0374 |  | 1 |  | -0.35171
3 |  | 2.7019 |  | 0 |  | 0.20667
5 |  | 2.0894 |  | -2 |  | 0.92179
7 |  | 2.7302 |  | -2 |  | 1.3187
7 |  | 3.0584 |  | 4 |  | -0.68265
1 |  | 6.8434 |  | 0 |  | 1.3843
1 |  | 4.1172 |  | 1 |  | 1.2629
7 |  | 5.0985 |  | 1 |  | -0.53842
1 |  | 5.1791 |  | -2 |  | 0.46526
3 |  | 4.0652 |  | -2 |  | 0.023142
1 |  | 2.9207 |  | 0 |  | -0.22225
1 |  | 3.6178 |  | -2 |  | -2.5132
3 |  | 5.8173 |  | -2 |  | -0.3286
5 |  | 5.6029 |  | -2 |  | -0.94676
3 |  | 6.8288 |  | 4 |  | 0.17271
3 |  | 4.7013 |  | 4 |  | -2.07
1 |  | 4.0374 |  | -2 |  | -1.1023
3 |  | 6.8532 |  | -2 |  | 0.56272
7 |  | 4.3786 |  | 4 |  | 0.56182
3 |  | 6.0495 |  | 0 |  | -0.053
1 |  | 4.2985 |  | 0 |  | -0.033244
5 |  | 4.2562 |  | 4 |  | -0.69838
1 |  | 4.3 |  | 4 |  | -1.6769
5 |  | 4.8254 |  | 0 |  | 0.49644
1 |  | 2.5557 |  | 0 |  | -0.58863
5 |  | 5.1144 |  | 4 |  | -0.25554
5 |  | 6.6803 |  | -2 |  | 0.16309
3 |  | 2.2832 |  | 0 |  | -0.17139
5 |  | 2.9975 |  | 0 |  | -0.28913
1 |  | 5.5084 |  | 0 |  | -0.22287
5 |  | 4.842 |  | -2 |  | 0.0034811
1 |  | 6.2604 |  | 4 |  | 0.64113
7 |  | 6.1971 |  | -2 |  | 2.3203
5 |  | 3.9651 |  | -2 |  | -0.26924
7 |  | 4.9656 |  | 1 |  | -1.478
1 |  | 5.4347 |  | 4 |  | 0.88996
7 |  | 6.9626 |  | 4 |  | -0.089585
7 |  | 6.0324 |  | -2 |  | 0.77754
7 |  | 2.9868 |  | 0 |  | 0.74534
1 |  | 6.7574 |  | 1 |  | -0.79232
1 |  | 2.6653 |  | -2 |  | -0.18048
1 |  | 2.4207 |  | 0 |  | -0.46501
3 |  | 5.8009 |  | -2 |  | -1.5245
1 |  | 4.965 |  | 0 |  | 2.4888
3 |  | 5.3285 |  | 0 |  | 1.9032
5 |  | 5.8635 |  | 4 |  | 0.025209
1 |  | 6.3046 |  | -2 |  | 0.39295
1 |  | 5.5789 |  | -2 |  | 1.4264
5 |  | 3.2548 |  | 1 |  | 0.23843
5 |  | 4.354 |  | 0 |  | 1.2927
7 |  | 4.3078 |  | 0 |  | -0.79117
1 |  | 5.2951 |  | -2 |  | -0.06549
5 |  | 5.4787 |  | -2 |  | 1.2445
5 |  | 5.9186 |  | -2 |  | -0.93142
3 |  | 2.8444 |  | -2 |  | 0.85295
1 |  | 6.1754 |  | -2 |  | 0.53939
1 |  | 4.8211 |  | -2 |  | 0.053919
5 |  | 2.5753 |  | -2 |  | -0.30087
5 |  | 6.917 |  | 4 |  | 0.65529
3 |  | 2.5423 |  | -2 |  | 0.57423
1 |  | 2.8289 |  | 0 |  | -0.11481
3 |  | 3.6416 |  | 1 |  | -0.62626
3 |  | 4.201 |  | 4 |  | -0.57639
5 |  | 6.9857 |  | 4 |  | 0.93107
7 |  | 2.3804 |  | -2 |  | -1.3125
3 |  | 6.0416 |  | 0 |  | -1.4064
7 |  | 4.7471 |  | 1 |  | 0.75873
3 |  | 4.3856 |  | 4 |  | -1.2525
7 |  | 6.2383 |  | 0 |  | -0.68497
7 |  | 6.7725 |  | 0 |  | 0.79851
5 |  | 4.2057 |  | -2 |  | 0.55119
7 |  | 5.3624 |  | 0 |  | -0.03003
1 |  | 2.3308 |  | 0 |  | -0.025591
1 |  | 5.1863 |  | 0 |  | -1.5097
1 |  | 2.6095 |  | 4 |  | -0.49765
3 |  | 3.0523 |  | 0 |  | -2.027
1 |  | 4.0435 |  | 0 |  | 2.1554
3 |  | 5.2411 |  | -2 |  | -2.308
1 |  | 3.2436 |  | -2 |  | -1.6533
7 |  | 4.6235 |  | 0 |  | -0.014344
1 |  | 6.3008 |  | -2 |  | -0.70337
5 |  | 5.3789 |  | -2 |  | 1.7439
1 |  | 3.6356 |  | 0 |  | 0.89635
5 |  | 6.4322 |  | -2 |  | -1.5828
1 |  | 5.7202 |  | 0 |  | 1.1857
7 |  | 6.1881 |  | 0 |  | -0.4526
7 |  | 3.1943 |  | -2 |  | -2.0134
3 |  | 4.228 |  | -2 |  | 2.9881
1 |  | 5.6212 |  | 4 |  | 1.4883
3 |  | 3.5046 |  | 0 |  | 1.0731
7 |  | 4.5323 |  | 0 |  | -0.10419
5 |  | 2.3154 |  | 0 |  | -0.40488
3 |  | 4.167 |  | 0 |  | 0.40928
5 |  | 2.1083 |  | 4 |  | -0.72161
7 |  | 2.9989 |  | 4 |  | -1.0856
1 |  | 3.0756 |  | -2 |  | -0.22821
5 |  | 6.4238 |  | 0 |  | 0.028347
5 |  | 2.6726 |  | 0 |  | -0.28705
7 |  | 6.4598 |  | 0 |  | 1.6309
3 |  | 5.7562 |  | 0 |  | -2.405
5 |  | 3.6164 |  | -2 |  | -0.96586
3 |  | 2.121 |  | 0 |  | -0.080909
3 |  | 4.8504 |  | -2 |  | -0.35537
7 |  | 5.9343 |  | 1 |  | -0.22978
3 |  | 5.3631 |  | 0 |  | -0.71745
3 |  | 5.0485 |  | 1 |  | 1.1415
3 |  | 6.5363 |  | 0 |  | -2.3782
1 |  | 4.5605 |  | -2 |  | 0.70768
5 |  | 3.1696 |  | -2 |  | 0.37639
5 |  | 6.3641 |  | 1 |  | -0.79441
5 |  | 6.0114 |  | 4 |  | -0.28793
5 |  | 2.989 |  | -2 |  | -1.3091
3 |  | 5.9647 |  | -2 |  | -0.71399
7 |  | 2.8097 |  | 1 |  | 0.38132
3 |  | 4.9661 |  | 4 |  | -0.061123
1 |  | 2.8997 |  | 4 |  | 0.23756
5 |  | 5.9569 |  | 0 |  | 0.26306
5 |  | 3.5133 |  | 0 |  | -0.026663
7 |  | 6.2546 |  | 4 |  | 0.14892
7 |  | 2.5196 |  | 0 |  | -0.66432
7 |  | 5.5968 |  | -2 |  | 0.55315
7 |  | 2.2292 |  | -2 |  | -0.063344
1 |  | 2.7942 |  | 1 |  | -2.0246
7 |  | 3.0491 |  | -2 |  | 0.30768
3 |  | 3.9221 |  | 0 |  | -0.48315
5 |  | 6.4275 |  | 0 |  | 0.32368
5 |  | 5.9293 |  | 1 |  | -0.24394
7 |  | 6.7002 |  | 0 |  | 0.67283
1 |  | 3.0695 |  | 0 |  | 0.61356
1 |  | 5.8816 |  | 0 |  | -1.3162
7 |  | 5.2855 |  | 0 |  | 0.0042451
3 |  | 5.2508 |  | -2 |  | -1.8967
1 |  | 3.234 |  | 4 |  | 1.6869
3 |  | 5.9177 |  | 0 |  | 1.2028
1 |  | 4.6534 |  | 0 |  | 0.79452
3 |  | 5.525 |  | -2 |  | -1.6361
7 |  | 6.8564 |  | 0 |  | 0.51932
7 |  | 2.9754 |  | -2 |  | 1.3109
7 |  | 5.9271 |  | -2 |  | 1.4578
3 |  | 5.7017 |  | 4 |  | -0.98146
5 |  | 5.3204 |  | -2 |  | -0.38256
1 |  | 2.6417 |  | 1 |  | -0.87595
1 |  | 5.6294 |  | 0 |  | 0.52704
3 |  | 3.86 |  | -2 |  | 1.1258
3 |  | 3.9419 |  | -2 |  | -0.24575
3 |  | 2.81 |  | -2 |  | 0.71745
7 |  | 6.059 |  | -2 |  | -1.523
3 |  | 2.6676 |  | 1 |  | 0.62208
1 |  | 3.5287 |  | 4 |  | -0.3448
3 |  | 2.1236 |  | 4 |  | 2.7521
1 |  | 5.5853 |  | 0 |  | 0.45803
5 |  | 6.6179 |  | 0 |  | 1.5012
1 |  | 4.2951 |  | -2 |  | 0.56505
5 |  | 6.3582 |  | 4 |  | 1.3279
7 |  | 5.1271 |  | -2 |  | 0.39006
5 |  | 5.7213 |  | 0 |  | -1.0614
1 |  | 5.4109 |  | 4 |  | 1.2389
7 |  | 2.8988 |  | 0 |  | -0.59009
1 |  | 5.3419 |  | -2 |  | 0.89703
3 |  | 2.0591 |  | -2 |  | 1.1636
1 |  | 5.9665 |  | 0 |  | 1.2711
7 |  | 5.972 |  | 0 |  | -2.2993
3 |  | 6.5622 |  | 0 |  | -0.65576
3 |  | 3.1048 |  | -2 |  | 1.7073
1 |  | 5.6343 |  | 0 |  | -0.017328
7 |  | 2.7823 |  | 0 |  | 0.34715
3 |  | 6.0039 |  | -2 |  | -0.12459
7 |  | 3.218 |  | -2 |  | -0.61855
5 |  | 5.8107 |  | 0 |  | 0.15263
1 |  | 3.2162 |  | 4 |  | -0.37467
3 |  | 4.2842 |  | 4 |  | 0.63728
5 |  | 2.2193 |  | -2 |  | -0.092043
7 |  | 4.5155 |  | 1 |  | 0.37606
7 |  | 3.2647 |  | -2 |  | 0.11157
3 |  | 5.7757 |  | -2 |  | -0.16782
7 |  | 2.4526 |  | 0 |  | 0.65301
7 |  | 5.8345 |  | 4 |  | -0.80051
5 |  | 4.8243 |  | -2 |  | -1.1282
3 |  | 4.8306 |  | -2 |  | -0.37606
5 |  | 3.2372 |  | 0 |  | -0.24528
7 |  | 2.182 |  | 1 |  | 0.33014
1 |  | 2.0305 |  | -2 |  | 0.55048
3 |  | 2.4039 |  | 4 |  | -1.7246
7 |  | 4.1216 |  | 1 |  | -0.57062
7 |  | 5.1695 |  | 0 |  | -0.10603
3 |  | 6.7812 |  | 4 |  | 1.1078
5 |  | 5.1108 |  | 4 |  | -0.063804
3 |  | 5.8408 |  | -2 |  | 0.79714
7 |  | 3.3564 |  | 4 |  | -2.0667
5 |  | 3.6039 |  | 0 |  | 0.14003
3 |  | 6.2431 |  | 4 |  | 0.045341
1 |  | 5.3847 |  | 0 |  | 0.27949
7 |  | 2.6691 |  | -2 |  | 0.90795
3 |  | 6.5293 |  | 0 |  | 2.0169
5 |  | 5.7844 |  | 1 |  | 1.5403
1 |  | 4.0855 |  | 0 |  | 1.0767
5 |  | 2.7665 |  | -2 |  | 0.93461
5 |  | 3.117 |  | -2 |  | 1.0146
7 |  | 3.9468 |  | -2 |  | -0.75812
5 |  | 5.1275 |  | 0 |  | 0.51495
5 |  | 5.1324 |  | 4 |  | -0.97074
5 |  | 3.3015 |  | 0 |  | -0.14157
3 |  | 5.2661 |  | 1 |  | -2.0852
5 |  | 4.3882 |  | -2 |  | -0.93201
1 |  | 6.181 |  | -2 |  | -0.71083
1 |  | 3.205 |  | 4 |  | -0.22962
7 |  | 2.7846 |  | -2 |  | -0.17116
5 |  | 6.0141 |  | 1 |  | -0.19847
1 |  | 6.1504 |  | 0 |  | 0.82403
5 |  | 6.5785 |  | -2 |  | 0.26322
5 |  | 4.3536 |  | -2 |  | -1.9743
5 |  | 6.6409 |  | 4 |  | 0.89418
5 |  | 2.0696 |  | -2 |  | -2.1492
3 |  | 4.0261 |  | 0 |  | -2.1179
5 |  | 5.5839 |  | 4 |  | 0.61578
7 |  | 4.6611 |  | -2 |  | -0.43353
3 |  | 5.5795 |  | -2 |  | -1.2192
3 |  | 2.6691 |  | 0 |  | -1.3491
5 |  | 6.4821 |  | 4 |  | 0.05369
3 |  | 3.448 |  | 0 |  | 0.54028
7 |  | 3.8876 |  | 4 |  | -0.052004
1 |  | 6.4053 |  | 4 |  | -0.35602
5 |  | 6.295 |  | -2 |  | -1.5262
3 |  | 4.9394 |  | 4 |  | 0.10934
7 |  | 4.6392 |  | 4 |  | 1.6367
5 |  | 4.4195 |  | 4 |  | 1.1196
5 |  | 3.6027 |  | 1 |  | -0.90957
1 |  | 2.4904 |  | 0 |  | -1.3474
1 |  | 2.9865 |  | 4 |  | -1.0475
1 |  | 3.1042 |  | 4 |  | -0.95325
5 |  | 6.1836 |  | 1 |  | -0.29128
5 |  | 4.3997 |  | 0 |  | 0.68691
5 |  | 6.6347 |  | 0 |  | 0.03026
3 |  | 4.0431 |  | 0 |  | -0.17784
5 |  | 2.6874 |  | 1 |  | -0.66299
7 |  | 2.014 |  | -2 |  | -1.3025
3 |  | 2.1492 |  | 4 |  | 2.2814
7 |  | 3.2157 |  | 1 |  | -0.12536
5 |  | 5.6468 |  | -2 |  | 1.6551
3 |  | 3.823 |  | 4 |  | -0.27393
7 |  | 3.3039 |  | 0 |  | 1.5571
3 |  | 4.0794 |  | -2 |  | -1.4479
5 |  | 2.8565 |  | 1 |  | 0.41878
7 |  | 4.4422 |  | 0 |  | -0.10496
5 |  | 4.7502 |  | -2 |  | -0.52388
3 |  | 4.6836 |  | 4 |  | 1.013
7 |  | 6.6547 |  | -2 |  | -0.76139
1 |  | 4.8976 |  | -2 |  | 1.204
3 |  | 6.7913 |  | -2 |  | 0.0034038
3 |  | 6.4751 |  | -2 |  | -0.3946
7 |  | 3.1336 |  | 1 |  | 0.61291
7 |  | 3.1142 |  | 0 |  | -0.42455
3 |  | 4.5399 |  | 0 |  | -0.80094
5 |  | 4.9466 |  | 0 |  | -1.1543
5 |  | 5.8163 |  | 4 |  | -0.23096
7 |  | 6.0176 |  | -2 |  | -1.5874
3 |  | 2.2438 |  | -2 |  | -0.23552
7 |  | 4.7908 |  | 0 |  | 0.21613
7 |  | 5.8241 |  | -2 |  | 0.063038
1 |  | 2.1494 |  | 0 |  | -0.59018
1 |  | 6.0564 |  | 0 |  | 0.89349
5 |  | 4.7082 |  | -2 |  | 0.84396
7 |  | 3.072 |  | -2 |  | 0.30015
7 |  | 6.2111 |  | 0 |  | 0.35382
7 |  | 6.0362 |  | -2 |  | -0.66232
5 |  | 4.534 |  | 0 |  | 0.24702
7 |  | 5.5192 |  | -2 |  | 0.97136
3 |  | 4.4343 |  | -2 |  | -0.51618
3 |  | 5.6587 |  | 0 |  | 1.3705
3 |  | 4.8315 |  | -2 |  | 1.0974
7 |  | 6.0086 |  | 0 |  | 0.38742
3 |  | 2.1894 |  | 0 |  | 1.4334
3 |  | 4.6156 |  | -2 |  | -1.3344
7 |  | 6.6158 |  | 4 |  | -0.10296
1 |  | 3.7244 |  | 0 |  | 0.70719
3 |  | 2.7363 |  | -2 |  | -1.2407
5 |  | 3.1887 |  | 1 |  | -0.21645
1 |  | 6.358 |  | 0 |  | 0.37295
3 |  | 4.8018 |  | -2 |  | -0.23772
3 |  | 3.5235 |  | -2 |  | 0.083902
7 |  | 3.9764 |  | -2 |  | -1.2251
7 |  | 3.932 |  | -2 |  | -0.14652
1 |  | 4.1148 |  | 0 |  | 1.5933
7 |  | 3.9427 |  | 0 |  | -0.26464
7 |  | 4.2552 |  | -2 |  | -0.48935
3 |  | 3.653 |  | 0 |  | 0.86924
5 |  | 2.7817 |  | 0 |  | 1.3861
1 |  | 5.9448 |  | 0 |  | -0.50259
1 |  | 4.7569 |  | 4 |  | 1.7883
3 |  | 6.0718 |  | 1 |  | -1.5225
3 |  | 3.4116 |  | 1 |  | -0.21574
3 |  | 6.4229 |  | -2 |  | -0.41728
3 |  | 3.144 |  | 4 |  | -0.42556
1 |  | 5.6744 |  | -2 |  | -0.1105
7 |  | 2.6258 |  | 0 |  | -2.2622
1 |  | 2.7701 |  | -2 |  | -0.44144
5 |  | 2.9622 |  | 1 |  | 0.53048
7 |  | 2.1483 |  | -2 |  | -0.62617
5 |  | 2.8884 |  | 1 |  | -1.5759
5 |  | 5.517 |  | -2 |  | -1.0203
1 |  | 6.3542 |  | -2 |  | -0.87528
5 |  | 5.3677 |  | -2 |  | -0.31113
5 |  | 3.173 |  | -2 |  | 0.24789
5 |  | 4.4541 |  | 0 |  | -1.4946
1 |  | 6.3124 |  | -2 |  | -0.39303
3 |  | 6.7568 |  | 0 |  | 0.55235
1 |  | 5.4989 |  | 4 |  | 0.57315
3 |  | 2.1494 |  | -2 |  | 0.89944
5 |  | 6.7568 |  | 4 |  | -0.13493
1 |  | 2.1851 |  | 4 |  | -0.23906
3 |  | 6.8674 |  | -2 |  | 0.18312
3 |  | 6.2631 |  | -2 |  | 0.37418
3 |  | 6.2137 |  | -2 |  | -1.4253
7 |  | 4.0551 |  | 4 |  | -0.81525
7 |  | 3.6306 |  | 0 |  | 1.3715
7 |  | 4.5672 |  | 0 |  | 1.1998
5 |  | 3.381 |  | 4 |  | -1.8303
5 |  | 2.7308 |  | 4 |  | 1.3088
5 |  | 2.8226 |  | 0 |  | -0.36214
5 |  | 4.0774 |  | 4 |  | -0.71152
3 |  | 5.3581 |  | 0 |  | -1.6882
7 |  | 4.973 |  | -2 |  | -0.61347
1 |  | 2.4846 |  | -2 |  | -0.83536
1 |  | 3.2024 |  | 4 |  | -0.086129
7 |  | 6.8242 |  | -2 |  | -0.31378
5 |  | 4.5294 |  | 0 |  | -0.28554
3 |  | 5.5154 |  | 0 |  | -1.5262
1 |  | 3.3164 |  | 0 |  | 0.22366
7 |  | 5.9445 |  | -2 |  | 0.92977
7 |  | 2.5417 |  | 0 |  | 0.78096
7 |  | 4.0788 |  | 0 |  | -1.1418
7 |  | 3.6619 |  | 4 |  | -0.55637
7 |  | 5.2865 |  | 1 |  | -1.0495
3 |  | 2.9214 |  | 0 |  | -0.66986
3 |  | 4.0997 |  | 1 |  | -0.62719
5 |  | 5.9895 |  | 1 |  | 0.39502
3 |  | 3.527 |  | 4 |  | -0.088432
5 |  | 5.3534 |  | 0 |  | 0.8689
5 |  | 6.8772 |  | 4 |  | 0.98059
5 |  | 2.839 |  | 0 |  | 1.3964
5 |  | 6.2317 |  | -2 |  | 0.36026
1 |  | 6.0825 |  | -2 |  | 0.36296
7 |  | 2.3497 |  | 0 |  | -0.19558
1 |  | 5.8714 |  | -2 |  | -0.31974
1 |  | 6.4877 |  | -2 |  | -0.85295
1 |  | 4.1406 |  | -2 |  | 0.020541
7 |  | 6.0429 |  | 1 |  | -0.53074
7 |  | 3.1528 |  | 4 |  | -1.3799
1 |  | 3.6717 |  | 4 |  | 0.78574
3 |  | 3.1675 |  | -2 |  | -0.15108
5 |  | 4.2263 |  | -2 |  | 1.3359
7 |  | 6.8039 |  | 0 |  | 0.17737
7 |  | 6.1337 |  | -2 |  | 0.64
5 |  | 6.4856 |  | 4 |  | -0.84003
7 |  | 4.3188 |  | 4 |  | -1.0596
3 |  | 4.9116 |  | 4 |  | -1.1001
1 |  | 6.0774 |  | 4 |  | 0.71123
5 |  | 5.581 |  | -2 |  | -0.31113
5 |  | 5.067 |  | -2 |  | 0.45506
1 |  | 4.1207 |  | 0 |  | 1.7239
1 |  | 2.4204 |  | 0 |  | -0.69965
5 |  | 4.651 |  | -2 |  | 0.071473
7 |  | 3.5299 |  | 0 |  | -1.0295
3 |  | 6.8003 |  | -2 |  | 0.33095
5 |  | 4.9131 |  | 4 |  | -0.61245
5 |  | 6.3709 |  | 0 |  | -0.59803
5 |  | 3.4035 |  | -2 |  | 0.080602
1 |  | 4.199 |  | -2 |  | -0.53921
7 |  | 5.2992 |  | 0 |  | 1.0635
5 |  | 6.5376 |  | -2 |  | 0.72439
3 |  | 6.7128 |  | 4 |  | -0.43697
7 |  | 4.4938 |  | 0 |  | -1.8452
1 |  | 3.7975 |  | 0 |  | -0.25879
1 |  | 2.7482 |  | 4 |  | -0.24828
7 |  | 3.4037 |  | 4 |  | -1.5444
3 |  | 2.1344 |  | -2 |  | 0.39196
1 |  | 6.6893 |  | -2 |  | 1.4128
7 |  | 4.7656 |  | -2 |  | -0.70739
7 |  | 5.8693 |  | 0 |  | 0.40164
7 |  | 2.3964 |  | 0 |  | 0.13648
3 |  | 3.2877 |  | -2 |  | -1.1355
3 |  | 6.732 |  | -2 |  | 1.8723
5 |  | 2.9362 |  | -2 |  | -1.0316
1 |  | 2.5428 |  | 0 |  | 0.86645
7 |  | 3.0761 |  | 0 |  | 0.78314
3 |  | 3.8824 |  | -2 |  | 1.1974
3 |  | 5.346 |  | 1 |  | -0.23371
7 |  | 3.5044 |  | 0 |  | -1.2521
5 |  | 6.2909 |  | 4 |  | -0.080217
7 |  | 3.9184 |  | -2 |  | 0.64499
5 |  | 2.2632 |  | 1 |  | -1.0088
1 |  | 3.4847 |  | 4 |  | 0.70729
5 |  | 3.7342 |  | 4 |  | -0.71695
5 |  | 5.6943 |  | 1 |  | 1.3711
3 |  | 5.8377 |  | -2 |  | -1.0454
5 |  | 2.3935 |  | -2 |  | -0.31041
5 |  | 4.0977 |  | -2 |  | -0.83114
1 |  | 5.3753 |  | 0 |  | 0.73778
1 |  | 3.3569 |  | -2 |  | 0.47835
7 |  | 3.5175 |  | 0 |  | -0.292
1 |  | 4.5741 |  | 0 |  | 0.22774
1 |  | 2.723 |  | 4 |  | 0.32643
5 |  | 4.0161 |  | 0 |  | -0.4744
7 |  | 6.3336 |  | -2 |  | -1.5985
7 |  | 3.0442 |  | -2 |  | -0.59794
1 |  | 2.6621 |  | -2 |  | -0.62579
1 |  | 4.8397 |  | -2 |  | -3.1164
3 |  | 6.8704 |  | -2 |  | -0.86467
3 |  | 2.6153 |  | 0 |  | -0.36508
1 |  | 4.7891 |  | -2 |  | -0.44287
7 |  | 2.784 |  | 1 |  | -0.10426
5 |  | 4.5259 |  | -2 |  | -1.0838
5 |  | 6.7958 |  | 0 |  | 0.79578
1 |  | 5.9743 |  | -2 |  | 0.20237
1 |  | 2.5521 |  | 0 |  | -1.454
1 |  | 6.7452 |  | -2 |  | -0.73157
5 |  | 6.0841 |  | 0 |  | 0.19005
1 |  | 3.7174 |  | 4 |  | -0.30135
7 |  | 2.1544 |  | -2 |  | -1.5454
3 |  | 5.4668 |  | -2 |  | -0.22037
7 |  | 4.2575 |  | -2 |  | 0.33556
7 |  | 5.4118 |  | 4 |  | -0.46629
1 |  | 5.7432 |  | 0 |  | -0.76579
5 |  | 6.7423 |  | 4 |  | -1.2744
7 |  | 5.1361 |  | 0 |  | 0.65377
5 |  | 6.1704 |  | -2 |  | -0.29471
7 |  | 5.7544 |  | 4 |  | -1.7763
7 |  | 2.4358 |  | 0 |  | -2.0947
1 |  | 3.1098 |  | 1 |  | 0.65737
1 |  | 5.3757 |  | 1 |  | 0.22382
5 |  | 3.8873 |  | 0 |  | -0.22256
7 |  | 5.4114 |  | -2 |  | -1.2845
5 |  | 3.2038 |  | 0 |  | -0.27615
1 |  | 4.604 |  | 0 |  | -0.075
1 |  | 2.9531 |  | 0 |  | 0.91502
5 |  | 2.1097 |  | -2 |  | -0.97406
5 |  | 3.9681 |  | 4 |  | 2.1689
1 |  | 2.0853 |  | 0 |  | -0.4028
5 |  | 4.125 |  | -2 |  | -0.99543
5 |  | 3.9277 |  | -2 |  | -0.016486
7 |  | 3.9695 |  | 0 |  | -0.61291
3 |  | 6.3507 |  | -2 |  | 0.6257
3 |  | 6.6173 |  | 4 |  | -1.4023
1 |  | 6.2998 |  | 0 |  | 1.786
5 |  | 5.1684 |  | 4 |  | 0.35211
3 |  | 4.2254 |  | -2 |  | 1.2302
3 |  | 4.3304 |  | 0 |  | -1.4801
3 |  | 6.8923 |  | 0 |  | 1.354
7 |  | 3.9626 |  | -2 |  | -0.96099
5 |  | 5.826 |  | 4 |  | 0.7822
1 |  | 6.4885 |  | 1 |  | -1.3911
1 |  | 6.8151 |  | -2 |  | -0.31105
3 |  | 3.1769 |  | 4 |  | 0.10765
1 |  | 6.713 |  | 1 |  | -0.014727
3 |  | 6.8021 |  | -2 |  | 2.4485
3 |  | 6.2572 |  | -2 |  | 1.1103
7 |  | 5.7826 |  | 4 |  | -0.37426
1 |  | 4.8602 |  | -2 |  | -0.22688
1 |  | 3.1884 |  | 4 |  | 0.38462
5 |  | 3.4515 |  | 0 |  | -0.48324
5 |  | 3.6254 |  | 4 |  | 1.0374
7 |  | 2.5934 |  | -2 |  | -1.1976
3 |  | 2.5789 |  | 4 |  | 0.89463
1 |  | 3.3776 |  | -2 |  | -0.26845
3 |  | 6.9464 |  | 0 |  | 0.36051
5 |  | 6.1565 |  | 0 |  | -0.25657
1 |  | 2.8466 |  | 1 |  | 0.73167
5 |  | 5.105 |  | 0 |  | 0.92636
5 |  | 2.972 |  | -2 |  | -0.26053
7 |  | 3.0602 |  | -2 |  | -0.591
5 |  | 6.3828 |  | -2 |  | 1.0902
3 |  | 4.1868 |  | -2 |  | 0.9482
1 |  | 4.3614 |  | 1 |  | -1.4147
3 |  | 4.8716 |  | 0 |  | -0.13817
3 |  | 2.3555 |  | 4 |  | 0.85383
1 |  | 4.0086 |  | 1 |  | -0.17395
5 |  | 5.7852 |  | -2 |  | 0.56406
7 |  | 5.5983 |  | 1 |  | -1.6399
1 |  | 2.1833 |  | 4 |  | 1.5685
1 |  | 2.497 |  | -2 |  | 0.5058
3 |  | 4.4227 |  | -2 |  | -0.60895
7 |  | 3.324 |  | -2 |  | -0.80357
3 |  | 5.2487 |  | -2 |  | -0.37573
1 |  | 3.0976 |  | 0 |  | 0.25681
1 |  | 2.6548 |  | 4 |  | 0.38511
1 |  | 5.2546 |  | -2 |  | -0.95905
5 |  | 4.3911 |  | -2 |  | 2.7357
1 |  | 6.4256 |  | 4 |  | 0.59291
3 |  | 3.7362 |  | 4 |  | -0.47543
7 |  | 3.8255 |  | -2 |  | -0.0039404
7 |  | 3.2044 |  | -2 |  | 0.57748
5 |  | 6.4966 |  | -2 |  | -0.48651
1 |  | 3.727 |  | -2 |  | 0.33588
7 |  | 4.0322 |  | -2 |  | -0.62496
1 |  | 4.6727 |  | -2 |  | -0.2648
3 |  | 2.9447 |  | 1 |  | -2.469
3 |  | 5.466 |  | 4 |  | -0.31587
3 |  | 4.6374 |  | 0 |  | 0.13022
5 |  | 3.1753 |  | -2 |  | 2.8187
7 |  | 3.1324 |  | -2 |  | 0.73869
1 |  | 2.8644 |  | -2 |  | 0.094194
3 |  | 3.4098 |  | -2 |  | -0.70621
3 |  | 4.3925 |  | -2 |  | 0.98992
3 |  | 5.5589 |  | -2 |  | -0.65377
3 |  | 6.3068 |  | -2 |  | 1.0797
5 |  | 4.0544 |  | 1 |  | -0.044728
3 |  | 5.142 |  | 4 |  | 0.8968
7 |  | 3.474 |  | 0 |  | -0.73879
1 |  | 2.4312 |  | 4 |  | -0.82499
3 |  | 4.9865 |  | 4 |  | 0.64546
7 |  | 2.6793 |  | 0 |  | 1.2631
3 |  | 5.104 |  | 4 |  | -0.82564
3 |  | 4.0818 |  | 0 |  | -0.67523
5 |  | 2.6099 |  | 0 |  | 0.91096
3 |  | 5.4921 |  | -2 |  | 0.42547
7 |  | 4.394 |  | 4 |  | 1.815
1 |  | 3.7032 |  | 0 |  | 0.14181
5 |  | 4.251 |  | -2 |  | 0.78303
3 |  | 5.1181 |  | 0 |  | -0.96232
5 |  | 3.6744 |  | 4 |  | -1.1742
3 |  | 5.9662 |  | 4 |  | 0.093579
5 |  | 3.409 |  | 0 |  | -0.89658
5 |  | 6.0234 |  | 0 |  | 1.1957
7 |  | 2.1579 |  | 4 |  | -0.40679
5 |  | 2.903 |  | -2 |  | -0.36836
5 |  | 2.4762 |  | 4 |  | -0.034087
5 |  | 3.0648 |  | -2 |  | -1.5095
1 |  | 6.6728 |  | 4 |  | -0.11034
7 |  | 2.3331 |  | 1 |  | -0.55146
1 |  | 5.5853 |  | -2 |  | -1.2904
1 |  | 3.574 |  | 1 |  | -0.66948
3 |  | 3.5375 |  | -2 |  | -1.8963
7 |  | 2.8608 |  | 4 |  | 0.22146
1 |  | 6.7394 |  | -2 |  | 1.523
1 |  | 3.59 |  | 0 |  | -0.74928
1 |  | 2.9865 |  | 0 |  | 0.29775
7 |  | 6.2277 |  | 0 |  | -0.3951
7 |  | 5.8826 |  | 0 |  | 1.2679
5 |  | 5.2754 |  | -2 |  | -0.80823
1 |  | 5.0486 |  | 0 |  | -0.44498
7 |  | 5.2984 |  | 1 |  | -0.10865
1 |  | 3.0652 |  | 4 |  | -0.94127
7 |  | 5.0436 |  | -2 |  | 0.12136
7 |  | 3.2883 |  | -2 |  | 1.0565
3 |  | 3.4638 |  | 0 |  | -1.148
7 |  | 3.3622 |  | -2 |  | 0.81259
3 |  | 4.4316 |  | 4 |  | 0.55717
5 |  | 5.3145 |  | 0 |  | 0.33961
7 |  | 3.7402 |  | -2 |  | -2.0105
7 |  | 2.6973 |  | 4 |  | -0.50337
7 |  | 3.2468 |  | -2 |  | 1.0201
5 |  | 6.462 |  | 0 |  | -0.56299
1 |  | 3.3477 |  | -2 |  | 0.18927
5 |  | 2.2353 |  | -2 |  | -1.7804
5 |  | 2.0224 |  | -2 |  | 0.50885
3 |  | 5.5543 |  | -2 |  | -2.3495
5 |  | 2.0482 |  | 0 |  | -0.12907
1 |  | 6.4914 |  | -2 |  | 0.68894
7 |  | 3.3088 |  | 0 |  | -1.0749
1 |  | 4.1526 |  | 0 |  | -1.7266
7 |  | 5.0248 |  | -2 |  | 0.62654
7 |  | 2.8196 |  | 4 |  | -0.70906
7 |  | 3.8342 |  | 4 |  | -0.92085
7 |  | 3.1965 |  | 0 |  | 1.3043
3 |  | 3.5822 |  | 1 |  | 1.2042
7 |  | 2.4344 |  | -2 |  | 0.25641
1 |  | 2.0674 |  | 4 |  | 0.17457
3 |  | 3.4438 |  | 0 |  | 0.075307
1 |  | 4.4526 |  | 0 |  | 1.4549
1 |  | 5.6209 |  | 4 |  | 0.75374
1 |  | 3.2111 |  | 4 |  | 2.2226
1 |  | 3.6166 |  | 4 |  | 1.9543
5 |  | 5.9845 |  | 4 |  | 1.9108
5 |  | 6.2909 |  | -2 |  | -1.3301
5 |  | 6.1571 |  | 0 |  | 1.3797
3 |  | 2.6568 |  | 0 |  | 0.97197
3 |  | 6.9985 |  | -2 |  | 0.19286
3 |  | 3.5412 |  | -2 |  | -0.39708
5 |  | 4.4366 |  | 0 |  | -1.3109
1 |  | 5.001 |  | 0 |  | -1.6554
1 |  | 6.5904 |  | 4 |  | 1.7951
7 |  | 5.3706 |  | 0 |  | -0.69828
1 |  | 5.6976 |  | -2 |  | 0.76456
1 |  | 5.2777 |  | 0 |  | -0.72568
7 |  | 5.6622 |  | -2 |  | 0.37877
7 |  | 2.2098 |  | 0 |  | 0.39874
5 |  | 6.7354 |  | -2 |  | 0.26116
1 |  | 6.3353 |  | 4 |  | -0.82327
7 |  | 3.4637 |  | 0 |  | -0.027964
5 |  | 5.4242 |  | 4 |  | 0.20065
1 |  | 3.6134 |  | 4 |  | -0.39799
5 |  | 2.0067 |  | -2 |  | 1.0205
3 |  | 4.924 |  | -2 |  | 0.56406
1 |  | 3.4411 |  | 4 |  | -0.82188
3 |  | 3.9031 |  | -2 |  | -0.43042
3 |  | 3.5165 |  | -2 |  | 2.0533
1 |  | 2.0562 |  | 0 |  | 1.4481
5 |  | 5.6625 |  | -2 |  | -2.8759
5 |  | 5.5733 |  | -2 |  | 0.89909
3 |  | 5.9357 |  | -2 |  | -0.26069
7 |  | 5.2162 |  | 4 |  | 0.37795
1 |  | 6.8158 |  | -2 |  | -0.74736
3 |  | 4.561 |  | 0 |  | -1.6099
7 |  | 3.5931 |  | 0 |  | 0.52441
7 |  | 2.4935 |  | -2 |  | -0.23064
1 |  | 6.9007 |  | -2 |  | 0.7413
7 |  | 5.5569 |  | 0 |  | -0.18585
7 |  | 5.8475 |  | -2 |  | -1.1955
7 |  | 3.0219 |  | -2 |  | 1.5289
5 |  | 4.3884 |  | 0 |  | 0.60628
7 |  | 3.0329 |  | -2 |  | -0.45709
1 |  | 2.1267 |  | -2 |  | 1.5476
5 |  | 2.4843 |  | -2 |  | -0.11735
3 |  | 2.8281 |  | 4 |  | 0.30832
7 |  | 2.0467 |  | 4 |  | -1.1987
7 |  | 2.6423 |  | -2 |  | 0.68797
5 |  | 6.5976 |  | -2 |  | 0.32691
5 |  | 3.5194 |  | 0 |  | 0.43269
3 |  | 5.8514 |  | 0 |  | 1.8662
3 |  | 3.6814 |  | 4 |  | -1.2785
3 |  | 5.8566 |  | 0 |  | -0.79431
3 |  | 4.4032 |  | -2 |  | -2.9687
7 |  | 4.8445 |  | -2 |  | 0.86712
5 |  | 3.8885 |  | 4 |  | 0.61568
7 |  | 2.3198 |  | 1 |  | 1.2289
3 |  | 2.8319 |  | -2 |  | -0.64122
1 |  | 3.8848 |  | -2 |  | -0.92542
5 |  | 5.4365 |  | 0 |  | -1.1573
3 |  | 6.7169 |  | 0 |  | -0.35937
3 |  | 2.3719 |  | 1 |  | -0.15921
1 |  | 2.5115 |  | -2 |  | -0.46288
7 |  | 6.4987 |  | 0 |  | -0.24978
3 |  | 6.6593 |  | -2 |  | -0.8129
5 |  | 6.2944 |  | -2 |  | -0.24773
1 |  | 5.0924 |  | 4 |  | -0.76282
3 |  | 3.9248 |  | 0 |  | -0.47903
1 |  | 4.2361 |  | -2 |  | 0.20698
7 |  | 2.9136 |  | -2 |  | -2.1416
7 |  | 5.4368 |  | -2 |  | 1.347
1 |  | 2.5292 |  | -2 |  | -0.11989
5 |  | 3.7766 |  | -2 |  | -0.85174
7 |  | 5.4263 |  | 0 |  | -0.78272
5 |  | 2.9024 |  | -2 |  | 0.88599
1 |  | 4.8961 |  | 4 |  | -0.49419
3 |  | 3.0591 |  | 0 |  | 0.58228
3 |  | 6.4095 |  | -2 |  | -2.4673
3 |  | 4.5269 |  | 0 |  | -0.20753
7 |  | 3.1078 |  | 4 |  | -0.19941
3 |  | 3.7476 |  | 0 |  | -1.6822
3 |  | 4.6318 |  | 0 |  | 0.63167
1 |  | 5.2168 |  | -2 |  | -1.5685
1 |  | 6.3056 |  | -2 |  | -1.0456
1 |  | 4.3405 |  | 1 |  | 0.03868
3 |  | 4.3376 |  | -2 |  | 0.233
7 |  | 5.5234 |  | -2 |  | -1.5396
3 |  | 5.4831 |  | -2 |  | -0.41236
7 |  | 6.4082 |  | -2 |  | 0.21081
5 |  | 4.6556 |  | -2 |  | 0.52055
5 |  | 4.0392 |  | -2 |  | -1.4199
1 |  | 4.4264 |  | 1 |  | -0.043885
5 |  | 2.4041 |  | -2 |  | 2.4579
1 |  | 4.2926 |  | 4 |  | 0.62719
7 |  | 3.9434 |  | 0 |  | 1.034
5 |  | 3.2001 |  | -2 |  | 0.017021
5 |  | 5.8289 |  | -2 |  | 1.8452
1 |  | 4.1654 |  | 4 |  | -0.060892
1 |  | 5.7297 |  | 4 |  | -0.79578
1 |  | 3.0892 |  | 4 |  | 1.376
3 |  | 2.0287 |  | 4 |  | -0.094348
3 |  | 3.1296 |  | 4 |  | -0.97369
1 |  | 5.6468 |  | 1 |  | 0.27607
1 |  | 4.4027 |  | 4 |  | -0.31097
7 |  | 5.4115 |  | -2 |  | -2.6396
3 |  | 4.4592 |  | -2 |  | -1.1621
7 |  | 6.8833 |  | 0 |  | 1.1781
3 |  | 6.0445 |  | 0 |  | -0.12143
1 |  | 6.3579 |  | 0 |  | -1.0439
1 |  | 3.2346 |  | 1 |  | -0.013349
1 |  | 3.0271 |  | -2 |  | 0.38593
7 |  | 3.2577 |  | 1 |  | 0.22468
3 |  | 3.6126 |  | 0 |  | -1.3544
3 |  | 2.2965 |  | -2 |  | 0.13586
5 |  | 5.8336 |  | 0 |  | -1.7132
5 |  | 2.4503 |  | 1 |  | -1.3996
7 |  | 5.4352 |  | -2 |  | -0.14165
7 |  | 6.9182 |  | -2 |  | -0.11535
3 |  | 6.8285 |  | -2 |  | -1.6324
1 |  | 4.506 |  | 0 |  | -1.2897
5 |  | 5.2907 |  | -2 |  | 0.73107
7 |  | 5.8565 |  | 1 |  | 1.0148
5 |  | 4.7825 |  | -2 |  | -0.50033
3 |  | 5.4875 |  | 1 |  | -0.036077
5 |  | 5.3644 |  | 0 |  | 0.80421
3 |  | 3.9353 |  | 4 |  | -0.65405
1 |  | 3.5857 |  | 4 |  | 0.16844
Note on A70: Usar tipo de distribución 'Discreta'
Note on D70: Usar tipo de distribución 'Uniforme'
Note on G70: Usar tipo de distribución 'Discreta'
Note on D104: El histograma agrupará bajo este rótulo la cantidad de valores <= 1
Note on D105: … y bajo este rótulo a los valores >1 y <=1,5...
Note on D106: … en este caso a los >1,5 y <=1… y así sucesivamente
Cantidad de columnas con números aleatorios a generar
Cantidad de filas (valores aleatorios) en cada columna a generar
Tipo de distribución de probabilidad
Parámetros de la distribución de probabilidad (cambia según el tipo de distribución elegida)
Indicar alguna celda de la fila 120 a partir de la cual se generarán los valores aleatorios (encolumnados)
Seleccionar los números aleatorios a analizar (deben estar encolumnados)
Seleccionar una columna que indica cómo se agruparán los valores aleatorios (ver debajo)
Tildar las opciones mostradas (Pareto no es aplicable para estos ejemplos)
Indicar "En una hoja nueva"

## Montecarlo Ej 1
PROGRAMA EJECUTIVO EN PROJECT MANAGEMENT
Gestión de Riesgos
Método Montecarlo - Ejemplo 1
Estamos evaluando lanzar el producto A al mercado el próximo año, para competir en una categoría ya existente.
En forma preliminar, se evaluará el beneficio del proyecto en base a la ganancia anual incremental que se podría obtener
por el lanzamiento del producto, en función de las distintas variables identificadas:
Ganancia Anual = Tamaño de Mercado x Participación x (Precio de venta - Costo variable) - Costo fijo
Se estima que el tamaño del mercado (medido en unidades vendidas anuales) para el año próximo
tiene una distribución normal con media 100.000 unidades y desviación estándar 5.000 unidades.
La participación de mercado que se puede alcanzar también es una variable incierta, que puede variar
entre 15% de participación (con probabilidad 30%), 20% de part. (con prob. 40%) y 25% de part. (con prob. 30%).
El precio de venta se ha determinado en $600 por unidad.
Existe alguna incertidumbre en el costo variable unitario que se podrá alcanzar, sobre todo debido a volatilidad en el precio de la materia prima.
Se prevé que el costo variable podría estar entre $80 y $120 por unidad, siendo todos los valores intermedios igual de probables.
Finalmente, se prevé que el costo fijo debido a la instalación de nuevos equipos de proceso podría tomar valores
que siguen una distribución normal, con media $8 millones y desviación estándar $500.000.-
Debajo se resumen todas las variables y sus dsitribuciones de probabilidad:
|  |  | Producto A | Probabilidades
Tamaño de Mercado | Normal | Media | 100000
|  | Desv. estándar | 5000
Participación | Puntual |  | 15% | 30%
|  |  | 20% | 40%
|  |  | 25% | 30%
Precio de Venta | Fijo |  | 600
Costo variable | Uniforme | Mínimo | 80
|  | Máximo | 120
Costo fijo | Normal | Media | 8000000
|  | Desv. estándar | 500000
Ganancia Anual = Tamaño de Mercado x Participación x (Precio de venta - Costo variable) - Costo fijo
Realicemos una simulación Montecarlo de la Ganancia Anual para 1000 valores aleatorios de las variables, para cada alternativa,
y luego analicemos la distribución de probabilidad de la Ganancia Anual, mediante un histograma con los siguientes intervalos:
Rango de clases para histograma
Ganancia Anual (M$)
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Los valores aleatorios de las variables en cada caso se generan con el Generador de Números Aleatorios, respetando los parámetros
de cada distribución indicados en la tabla de arriba. Luego, se copia hacia abajo la celda con la fórmula que calcula la Ganancia.
(en la fórmula de ganancia se divide por 1.000.000 para obtener la ganancia en millones de $).
Valores aleatorios de las variables
Resultado a analizar mediante histograma
Producto A
Tamaño de Mercado | Participación | Costo Variable | Costo Fijo | Ganancia (M$)
100000 | 20% | 100 | 8000000 | 2
95847.0198 | 25% | 88.9627 | 8523881.4538 | 3.7215
103231.0481 | 25% | 115.3429 | 8167859.7528 | 4.3401
101401.4176 | 20% | 103.8606 | 8483660.1875 | 1.5782
97639.9636 | 15% | 101.0248 | 7632563.0036 | -0.32458
99364.3087 | 25% | 104.322 | 8221479.0129 | 4.0917
95364.6693 | 25% | 81.2098 | 6956718.6276 | 5.4118
99682.1259 | 25% | 96.7522 | 8372213.5489 | 4.169
94041.832 | 20% | 111.8699 | 7641671.5931 | 1.5393
94960.9673 | 20% | 80.1746 | 8486107.8651 | 1.3865
107108.8152 | 15% | 117.6305 | 7221840.8806 | 0.52806
93967.2762 | 25% | 88.1301 | 8489062.586 | 3.5357
94524.8874 | 25% | 98.095 | 7435162.8629 | 4.4255
101146.941 | 15% | 93.6259 | 8821296.4531 | -1.1386
96114.9001 | 20% | 81.2854 | 7559603.3386 | 2.4116
95637.5973 | 25% | 103.9717 | 7952134.4307 | 3.9076
103004.7886 | 20% | 93.6589 | 8616307.716 | 1.8148
95678.8656 | 15% | 87.1181 | 8263785.8643 | -0.90299
103912.055 | 25% | 111.8882 | 8874224.4972 | 3.806
106979.8261 | 20% | 83.993 | 8222787.5484 | 2.8177
102067.6396 | 15% | 102.8706 | 8663583.2506 | -1.0525
106779.7487 | 20% | 117.3595 | 7265755.8323 | 3.0415
99426.3476 | 20% | 90.4398 | 8008357.6879 | 2.1244
96541.7032 | 25% | 91.8497 | 7757133.0823 | 4.5073
95717.0758 | 20% | 114.7874 | 7848202.4921 | 1.4404
95160.9539 | 20% | 97.1087 | 8301854.4703 | 1.2693
106681.33 | 15% | 98.8287 | 8014364.3319 | 0.0054788
104795.8451 | 20% | 81.344 | 8402314.9813 | 2.4683
103711.0453 | 20% | 89.5743 | 7674818.1275 | 2.9125
105571.5645 | 20% | 101.131 | 8530483.2484 | 2.0028
96353.1366 | 25% | 107.0052 | 8467011.8869 | 3.4084
99583.1786 | 15% | 99.9213 | 8449432.4912 | -0.97952
98615.2829 | 20% | 113.0552 | 7319811.6499 | 2.2842
98615.6809 | 20% | 87.5222 | 7622924.6335 | 2.4847
101578.5645 | 15% | 93.975 | 7878265.271 | -0.16807
92806.0788 | 20% | 110.6491 | 7637953.465 | 1.445
96203.7805 | 20% | 95.7183 | 8263258.9258 | 1.4395
106779.7487 | 20% | 105.6905 | 8351292.3286 | 2.2052
89257.7762 | 20% | 108.8888 | 8290684.7385 | 0.47641
109989.9808 | 15% | 113.9952 | 7894515.0992 | 0.12383
99274.7462 | 25% | 92.4381 | 7453045.8025 | 5.144
88115.2689 | 20% | 82.2083 | 7868192.6172 | 1.2569
106285.0972 | 15% | 118.4399 | 7726003.3524 | -0.048604
100759.6782 | 15% | 110.5991 | 7709360.7362 | -0.31258
104958.963 | 25% | 99.129 | 8264577.6931 | 4.8781
107536.8007 | 20% | 95.8342 | 8038114.0808 | 2.8052
93602.9212 | 25% | 106.8538 | 8009773.089 | 3.5302
88864.5107 | 20% | 106.3131 | 7956628.4714 | 0.81762
96648.7735 | 25% | 82.6234 | 8101733.2352 | 4.3992
99704.7325 | 25% | 112.8916 | 8416541.7522 | 3.7252
105739.0707 | 25% | 114.7056 | 7845276.1929 | 4.9834
97061.8433 | 15% | 100.7697 | 8236773.8716 | -0.96834
97651.0708 | 15% | 99.9847 | 8661741.5238 | -1.3377
104202.3316 | 25% | 94.3144 | 7999674.8556 | 5.1737
109190.6713 | 20% | 82.8028 | 7863831.5901 | 3.4308
106054.1652 | 20% | 100.7013 | 8385001.6128 | 2.2055
101503.9632 | 20% | 103.5371 | 8247828.7797 | 1.8308
95394.5689 | 20% | 85.5739 | 7931260.3904 | 1.8834
91867.0483 | 25% | 107.4129 | 7416602.3498 | 3.8965
104599.0078 | 20% | 99.2804 | 8067388.4415 | 2.4076
102454.9593 | 25% | 87.8408 | 8011303.8823 | 5.107
90782.2485 | 15% | 80.7422 | 7982803.7289 | -0.9119
96655.9471 | 20% | 93.0558 | 8310388.9412 | 1.4894
92592.8705 | 25% | 102.729 | 8484820.9301 | 3.0261
113326.8259 | 15% | 94.8735 | 7854758.2436 | 0.7319
95135.8518 | 20% | 111.9553 | 8042526.8354 | 1.2436
91574.8504 | 20% | 89.1336 | 7248218.5007 | 2.1083
90279.4116 | 20% | 105.4415 | 8571548.0711 | 0.35814
98212.5473 | 20% | 93.665 | 8309879.6242 | 1.6358
101446.034 | 25% | 115.5004 | 7785964.6328 | 4.5017
98003.3976 | 25% | 96.6326 | 7919231.1861 | 4.4137
98656.5683 | 25% | 94.8674 | 8100678.7897 | 4.358
105637.5256 | 25% | 90.6314 | 8399992.3592 | 5.0521
89385.0145 | 20% | 105.8199 | 8394538.8016 | 0.43992
88628.6787 | 20% | 111.157 | 8423618.7578 | 0.24148
103291.6148 | 15% | 107.4203 | 8143406.8508 | -0.5115
104775.8931 | 15% | 86.8667 | 7935389.4964 | 0.12921
106606.4104 | 20% | 88.6343 | 7274525.635 | 3.6284
101422.9158 | 25% | 108.536 | 7975108.8353 | 4.4863
98633.9503 | 25% | 96.6411 | 8599175.1095 | 3.8129
103552.1964 | 25% | 118.6401 | 8619838.8292 | 3.8416
104785.5565 | 15% | 84.4606 | 7898696.5011 | 0.20447
102270.6217 | 15% | 99.2669 | 7138540.2609 | 0.543
103203.2972 | 25% | 114.8912 | 7986974.899 | 4.5292
111562.2242 | 25% | 117.3315 | 8684556.1984 | 4.7773
102752.4152 | 15% | 93.7785 | 8267220.9121 | -0.4649
96520.2903 | 20% | 118.0309 | 8072100.1925 | 1.2319
103345.4853 | 15% | 89.7879 | 8125126.0073 | -0.21591
105288.075 | 15% | 105.0935 | 7833758.0109 | -0.017596
97876.3981 | 25% | 95.0749 | 8348019.2845 | 4.007
113100.7255 | 15% | 114.5299 | 8491722.858 | -0.25567
102607.5782 | 15% | 96.6912 | 7803608.2616 | -0.057113
92573.3391 | 25% | 102.4445 | 8172276.4864 | 3.3428
99083.9967 | 25% | 107.0467 | 8132955.6198 | 4.078
102987.8493 | 20% | 91.923 | 8502634.5207 | 1.9625
105914.8192 | 25% | 88.4133 | 7658529.0774 | 5.8876
96706.4809 | 20% | 104.0828 | 7991259.7559 | 1.6004
94346.5582 | 20% | 86.1733 | 7917680.4977 | 1.7779
99357.7546 | 20% | 99.068 | 8639447.5349 | 1.3148
98577.0842 | 20% | 103.4822 | 7500084.8685 | 2.289
95842.154 | 20% | 99.1339 | 7808021.5846 | 1.7928
98458.3781 | 20% | 90.9476 | 8092728.6692 | 1.9314
107675.4986 | 15% | 102.851 | 8611673.8405 | -0.58206
101987.9053 | 15% | 114.1465 | 7801830.1994 | -0.36915
105479.9898 | 20% | 92.1232 | 7556323.4734 | 3.1578
91349.7504 | 20% | 83.9869 | 7677224.8778 | 1.7503
107704.1932 | 15% | 106.8465 | 7241881.5964 | 0.72532
106783.5799 | 15% | 95.4033 | 8200033.1278 | -0.11764
101571.334 | 25% | 100.8881 | 7487440.6184 | 5.1864
96087.945 | 25% | 83.2862 | 7976755.5892 | 4.4357
105842.287 | 25% | 102.552 | 8190661.9218 | 4.9721
95859.9687 | 25% | 116.2975 | 7797436.7716 | 3.7945
105951.1649 | 15% | 87.6919 | 7590987.7271 | 0.55096
101593.0482 | 15% | 113.8719 | 8229907.1866 | -0.82182
97796.5956 | 20% | 99.4501 | 8569860.9584 | 1.2206
94037.1708 | 20% | 114.7252 | 8102475.0418 | 1.0243
99679.4429 | 20% | 119.8022 | 8291590.8226 | 1.2816
99769.085 | 15% | 111.0739 | 8077128.5613 | -0.76017
88358.6497 | 20% | 100.1544 | 8143686.5205 | 0.68945
106348.8187 | 20% | 117.0141 | 7550395.8417 | 2.7226
108084.5211 | 20% | 115.7543 | 7915896.7512 | 2.552
103594.1639 | 15% | 106.7159 | 8569275.4712 | -0.90407
101418.1353 | 20% | 106.8709 | 7700803.528 | 2.3016
93612.4482 | 15% | 83.5084 | 8089423.2244 | -0.83692
96697.9317 | 20% | 113.5911 | 8238186.4306 | 1.1688
97017.1757 | 15% | 89.4266 | 7761984.6681 | -0.33183
96314.1022 | 25% | 105.4549 | 7322503.7542 | 4.5854
98972.9076 | 20% | 101.4362 | 8009314.3626 | 1.8595
105703.0093 | 20% | 97.2893 | 7744268.8482 | 2.8833
98942.0246 | 25% | 110.3476 | 7987778.0965 | 4.124
102345.0866 | 20% | 113.2823 | 7956244.2099 | 2.0064
105572.997 | 25% | 106.2654 | 8199245.8465 | 4.832
105934.1119 | 25% | 117.6415 | 7390261.1095 | 5.3843
92409.1526 | 20% | 105.483 | 7217704.9535 | 1.9219
99674.8443 | 20% | 117.2021 | 8105210.9155 | 1.5194
109302.7666 | 20% | 92.8544 | 7943943.2941 | 3.1425
91327.4451 | 20% | 103.8398 | 7825529.3576 | 1.2371
99691.704 | 20% | 85.9377 | 9064436.2192 | 1.1851
103380.4952 | 15% | 107.8231 | 8494147.7982 | -0.86192
93299.0136 | 25% | 117.6037 | 7856473.2095 | 3.3953
98587.8333 | 25% | 102.0234 | 7430943.9444 | 4.8427
101320.8421 | 15% | 87.3012 | 7236156.3272 | 0.5559
107449.8075 | 15% | 116.372 | 7788853.4153 | 0.0060076
101305.7956 | 20% | 92.8654 | 7410515.5565 | 2.8646
98733.341 | 15% | 97.0208 | 8755951.5325 | -1.3068
103512.9233 | 20% | 89.4119 | 8108380.5046 | 2.4621
98594.2054 | 15% | 100.3815 | 7269113.0046 | 0.11981
87832.598 | 15% | 114.8924 | 8126231.0434 | -1.735
96354.6315 | 20% | 113.5386 | 8186554.4164 | 1.188
111573.411 | 15% | 97.7715 | 7818969.6271 | 0.58633
106414.4615 | 15% | 104.4588 | 8841409.9284 | -0.9315
102433.8419 | 25% | 86.5249 | 8132321.8157 | 5.017
93364.1675 | 20% | 113.0674 | 8717886.9055 | 0.37452
94150.1301 | 20% | 117.8491 | 8670568.1699 | 0.40835
95378.1753 | 25% | 102.375 | 7782605.7552 | 4.083
99290.5884 | 20% | 95.9172 | 8388974.9678 | 1.6212
96529.0556 | 25% | 102.7351 | 7635962.2401 | 4.3642
104809.192 | 20% | 93.516 | 7448078.8246 | 3.1688
96678.4003 | 15% | 106.7452 | 7546196.2499 | -0.39313
99706.2673 | 20% | 112.5108 | 8294179.4719 | 1.427
102788.5392 | 20% | 92.3588 | 8332971.6947 | 2.103
102508.1704 | 20% | 100.8905 | 7522592.5886 | 2.71
112835.6987 | 25% | 112.5254 | 8134660.9224 | 5.6165
108322.5359 | 20% | 101.5339 | 7306949.1211 | 3.4921
95541.657 | 20% | 115.9557 | 7364604.264 | 1.8847
100735.6903 | 25% | 108.8009 | 8383922.7247 | 3.9864
100507.481 | 15% | 100.5927 | 8424550.4215 | -0.89542
104727.2238 | 25% | 118.2702 | 7744704.8372 | 4.8679
95419.0685 | 25% | 113.9512 | 7842344.2094 | 3.7522
96480.7103 | 20% | 117.1545 | 7041983.7559 | 2.2751
107334.5745 | 20% | 107.651 | 7504979.0869 | 3.0642
93151.5049 | 15% | 83.3265 | 8788866.1457 | -1.5695
108376.5144 | 15% | 92.3527 | 7610921.0088 | 0.64164
104955.2114 | 15% | 104.438 | 8042795.7048 | -0.24102
102757.3151 | 25% | 108.7179 | 8190661.9218 | 4.43
90329.5702 | 15% | 80.1856 | 7481714.2124 | -0.43852
96658.3403 | 20% | 115.1085 | 8024048.7452 | 1.3497
102106.4466 | 25% | 115.6249 | 7253275.2913 | 5.1112
104410.731 | 25% | 118.4399 | 7420963.3769 | 5.149
104036.383 | 15% | 116.2621 | 7799304.0779 | -0.25035
98481.627 | 15% | 105.9334 | 8054478.7326 | -0.75601
94526.2743 | 25% | 81.6956 | 8398414.3859 | 3.8499
99413.2509 | 25% | 97.4761 | 8344373.9161 | 4.145
103324.4646 | 15% | 108.7252 | 8105953.859 | -0.49185
101849.1562 | 20% | 95.833 | 8698896.6561 | 1.5709
101210.6511 | 20% | 102.0771 | 8621243.9985 | 1.4578
98439.5117 | 25% | 110.2304 | 7556323.4734 | 4.4968
107237.2586 | 15% | 116.3463 | 8251554.8658 | -0.4717
102496.0343 | 20% | 92.581 | 7868153.3953 | 2.5335
98516.0343 | 20% | 101.2018 | 8992881.7235 | 0.83504
95498.2286 | 20% | 80.1392 | 8154001.8957 | 1.7752
94432.6987 | 25% | 98.5992 | 8198707.5393 | 3.6385
104004.1414 | 20% | 88.3999 | 8385156.2269 | 2.2565
94882.1596 | 25% | 110.4709 | 8515283.3182 | 3.0966
91894.2194 | 25% | 108.8021 | 7933268.1 | 3.3513
106714.1627 | 20% | 103.2844 | 7766131.3955 | 2.8352
100732.598 | 20% | 102.093 | 8780219.1249 | 1.2509
103861.8623 | 25% | 86.8496 | 7431747.7103 | 5.8924
101647.4701 | 25% | 105.1827 | 8141375.8355 | 4.4329
87025.3305 | 15% | 83.9161 | 8809584.435 | -2.0727
95975.2699 | 25% | 91.8839 | 7761427.6026 | 4.4302
104070.9097 | 15% | 119.3603 | 7832949.6975 | -0.32986
98209.6938 | 15% | 91.1441 | 7810283.9527 | -0.3141
99843.7261 | 20% | 88.1314 | 8144364.094 | 2.077
104186.5633 | 20% | 115.2062 | 8422523.9536 | 1.6793
102972.3196 | 15% | 94.7063 | 6917155.6081 | 0.88753
92012.8857 | 20% | 89.5596 | 7963458.7766 | 1.43
95657.1514 | 15% | 98.3465 | 7036654.1169 | 0.16136
100436.7848 | 20% | 91.6923 | 7916827.278 | 2.2937
97381.9058 | 15% | 113.3006 | 8828456.4501 | -1.7191
108682.9004 | 25% | 81.2476 | 8407197.831 | 5.6877
101582.1854 | 20% | 105.9529 | 8368992.2323 | 1.6683
102470.0739 | 15% | 105.6307 | 8417029.4687 | -0.81832
105354.7865 | 25% | 86.9179 | 8798299.8795 | 4.7156
93990.9685 | 20% | 96.9903 | 8951622.4964 | 0.50405
111990.5962 | 15% | 100.2631 | 8005068.1592 | 0.38981
93947.4264 | 20% | 84.1005 | 8029181.7059 | 1.6643
106635.8325 | 20% | 89.2557 | 8339204.0071 | 2.5535
97394.616 | 15% | 90.878 | 7740337.5573 | -0.30248
100350.4567 | 20% | 113.4788 | 7528591.843 | 2.2359
106626.6125 | 15% | 107.0858 | 8444697.4344 | -0.56103
96583.3638 | 25% | 90.6168 | 7515667.9233 | 4.7838
97658.756 | 20% | 101.2348 | 8235320.3854 | 1.5064
103307.7868 | 20% | 82.9139 | 8299654.63 | 2.3841
97051.8388 | 25% | 105.7747 | 7861130.3909 | 4.1302
100338.5708 | 20% | 88.002 | 8435456.9683 | 1.8392
107026.7561 | 20% | 105.3633 | 7864109.5544 | 2.7238
104075.7072 | 15% | 111.7588 | 7872820.8084 | -0.25071
93536.4485 | 25% | 85.3224 | 8381461.4047 | 3.6538
102333.5588 | 20% | 101.8256 | 8662661.2503 | 1.5333
94570.635 | 25% | 114.3797 | 8535615.0723 | 2.9457
100672.7248 | 20% | 89.5706 | 7335493.6123 | 2.9418
96163.8537 | 20% | 108.3114 | 7747793.7086 | 1.7087
94005.8956 | 20% | 90.5362 | 8615409.59 | 0.96311
97907.3323 | 15% | 114.3699 | 6880430.212 | 0.25158
102155.8776 | 20% | 93.8224 | 8512494.5801 | 1.8293
92423.6363 | 15% | 95.1616 | 8391464.7095 | -1.3926
93345.6706 | 20% | 94.3657 | 7087885.9535 | 2.3519
102905.0398 | 15% | 80.1184 | 7963190.4757 | 0.061575
93599.4538 | 25% | 93.6833 | 9500811.7771 | 2.3469
100009.7543 | 20% | 117.7612 | 7550224.1745 | 2.0955
95097.6417 | 20% | 99.4794 | 8948134.5842 | 0.57153
101291.5564 | 15% | 107.6864 | 7423795.316 | 0.056286
99370.4819 | 25% | 97.3333 | 9132611.942 | 3.3549
101097.5157 | 15% | 82.522 | 7772046.5217 | 0.075314
94098.2548 | 20% | 93.7614 | 7787807.4964 | 1.7394
96409.7924 | 20% | 92.0341 | 7796938.2548 | 1.9976
101471.9774 | 15% | 104.04 | 7876057.4726 | -0.32715
95127.2457 | 15% | 119.1687 | 8576353.6137 | -1.7153
97500.4982 | 25% | 85.4872 | 7767582.0396 | 4.7737
99309.9038 | 20% | 116.0082 | 7894280.3359 | 1.7188
88387.2078 | 20% | 82.2437 | 7660266.2122 | 1.4923
105394.3268 | 15% | 91.4518 | 8202978.7538 | -0.16326
103734.7604 | 25% | 116.1486 | 7918494.4954 | 4.6296
105496.0537 | 25% | 96.8755 | 7899281.9883 | 5.3701
108519.9872 | 20% | 94.9211 | 6860312.1892 | 4.1019
100123.7481 | 15% | 106.0945 | 8128562.7604 | -0.71081
92729.8859 | 20% | 118.6523 | 7640335.7727 | 1.2867
92633.866 | 15% | 96.7107 | 7438769.0094 | -0.44552
99115.8688 | 15% | 113.4519 | 8014364.3319 | -0.78067
100778.2546 | 25% | 116.162 | 7726981.0592 | 4.4631
96451.2483 | 15% | 92.1781 | 7772641.1038 | -0.42563
98398.4992 | 15% | 82.8419 | 7523255.3829 | 0.10988
104375.8519 | 20% | 81.2574 | 7371236.7541 | 3.4576
99463.6767 | 15% | 95.1555 | 8001090.2568 | -0.46904
103018.5447 | 15% | 84.911 | 7849683.8316 | 0.10987
100769.3529 | 20% | 104.6382 | 7014430.6139 | 2.969
103776.3471 | 20% | 88.4585 | 7658964.4979 | 2.9582
100584.0548 | 15% | 118.0529 | 8131332.1718 | -0.8599
104332.8214 | 25% | 95.9258 | 8030944.4204 | 5.1169
98189.6963 | 20% | 112.866 | 7348852.9526 | 2.2175
90607.1935 | 15% | 98.7872 | 8935951.9026 | -2.1239
100732.9845 | 20% | 105.5489 | 7746663.6614 | 2.2148
97045.9157 | 15% | 107.4545 | 8366135.2821 | -1.1962
106915.5476 | 25% | 107.8805 | 7934309.4714 | 5.2195
111534.7575 | 15% | 90.0247 | 7689657.102 | 0.84234
94976.2014 | 25% | 87.7505 | 8086897.6713 | 4.076
106934.5106 | 15% | 118.7963 | 8563535.4228 | -0.84494
92845.71 | 25% | 82.8907 | 7854878.1832 | 4.148
93440.9061 | 20% | 89.2056 | 8953264.1343 | 0.59255
101558.0781 | 15% | 103.5847 | 7470321.6544 | 0.091926
101016.9401 | 25% | 113.126 | 7800256.7736 | 4.4954
102793.8995 | 25% | 88.5574 | 8067465.1801 | 5.0758
106857.2945 | 15% | 83.8258 | 7361936.0339 | 0.91161
95250.0048 | 20% | 112.1372 | 8171140.7549 | 1.1226
97926.5226 | 15% | 108.4286 | 8702880.2429 | -1.4822
107254.7437 | 25% | 85.1576 | 8230332.3754 | 5.5745
102389.5836 | 20% | 90.3299 | 7654266.9578 | 2.7827
109509.2219 | 15% | 112.2214 | 7954900.4315 | 0.057537
101025.9214 | 15% | 103.8362 | 7624396.8781 | -0.10559
98506.4392 | 25% | 108.5971 | 8164383.2093 | 3.9372
99179.9086 | 15% | 81.1072 | 6512503.2254 | 1.2071
98234.1421 | 15% | 86.3771 | 8260363.322 | -0.69207
99634.9686 | 25% | 112.6023 | 9230491.7618 | 2.91
100591.757 | 25% | 96.4776 | 8860786.713 | 3.8018
98582.6605 | 15% | 91.2516 | 6746061.4648 | 0.777
97640.8162 | 20% | 85.5922 | 7307647.1583 | 2.7378
102272.3214 | 20% | 92.963 | 8047634.785 | 2.3235
94506.743 | 20% | 100.5158 | 8063954.5306 | 1.377
103290.188 | 15% | 86.3442 | 8093857.5795 | -0.13552
102551.6442 | 15% | 110.958 | 7634164.8512 | -0.11136
103619.9708 | 20% | 88.146 | 8471288.7858 | 2.1364
100448.307 | 20% | 111.5207 | 8098220.8803 | 1.7152
100553.6378 | 20% | 112.4937 | 7999980.6732 | 1.8041
96965.8347 | 15% | 108.5421 | 7830966.4306 | -0.68277
95753.9444 | 15% | 106.7635 | 8611189.5345 | -1.5268
99815.0201 | 25% | 103.2087 | 7834566.3244 | 4.5622
103309.2078 | 15% | 109.8947 | 7069073.0556 | 0.52579
94637.7329 | 20% | 93.7089 | 8012451.5509 | 1.5704
97106.7268 | 15% | 94.8454 | 8551218.5908 | -1.1931
104184.3919 | 25% | 81.095 | 7875860.7944 | 5.6396
95535.9613 | 15% | 111.1606 | 8078909.4656 | -1.0736
99549.3909 | 15% | 81.1475 | 8039456.7223 | -0.29174
91094.387 | 25% | 90.773 | 7963803.8162 | 3.6331
98865.2291 | 20% | 102.718 | 6950224.8354 | 2.8826
100827.4583 | 20% | 85.6545 | 7257101.9902 | 3.1149
94156.201 | 20% | 116.8456 | 9003545.5489 | 0.094851
98191.3334 | 25% | 114.3431 | 7511061.3327 | 4.4108
100288.3667 | 15% | 95.4277 | 7274195.9431 | 0.31621
94411.3142 | 15% | 111.1057 | 8447031.4252 | -1.5235
97450.9706 | 25% | 88.2644 | 7229328.2958 | 5.238
98385.6128 | 25% | 81.2195 | 8384846.9987 | 4.3753
94646.5664 | 25% | 118.0224 | 7450953.9647 | 3.9534
95817.2452 | 20% | 93.7211 | 7836545.0438 | 1.8655
100844.1361 | 25% | 88.9883 | 8320422.9415 | 4.5627
98986.965 | 20% | 94.0458 | 8746842.943 | 1.2697
103766.1835 | 20% | 92.4442 | 7886640.5804 | 2.6468
95585.8812 | 15% | 118.081 | 7969017.4945 | -1.0593
98235.3643 | 20% | 94.0458 | 7693174.0043 | 2.2473
100495.5609 | 25% | 81.4209 | 8880468.1784 | 4.1483
100935.4608 | 20% | 91.818 | 7104538.8015 | 3.1542
97237.3416 | 25% | 88.0374 | 8328069.5182 | 4.1174
101505.1626 | 15% | 82.2059 | 7523255.3829 | 0.36056
106248.1831 | 15% | 96.0381 | 8244460.8072 | -0.21271
102907.3021 | 25% | 91.055 | 8723180.1646 | 4.3704
99811.5754 | 25% | 99.8907 | 8434507.6832 | 4.0447
98246.7557 | 20% | 81.4759 | 8922404.9791 | 1.2663
88752.0971 | 20% | 83.1996 | 8399834.3345 | 0.77359
97323.8175 | 15% | 106.296 | 8390167.5427 | -1.1828
86659.8955 | 25% | 89.0616 | 8540871.9517 | 2.5286
107624.9307 | 20% | 114.0391 | 8200944.8963 | 2.2594
96954.3296 | 15% | 110.9836 | 7140222.8261 | -0.028384
99676.379 | 15% | 109.4284 | 7965031.0656 | -0.63027
107292.2148 | 25% | 111.5549 | 7544519.369 | 5.5571
104677.2243 | 15% | 116.9091 | 7689564.4472 | -0.10427
100303.6916 | 20% | 113.2859 | 7670743.5912 | 2.0931
96711.2331 | 15% | 83.9271 | 7865775.635 | -0.37927
92519.8836 | 20% | 81.4136 | 8187210.9578 | 1.4087
101872.5189 | 20% | 94.5305 | 7944174.0783 | 2.3545
96994.2962 | 25% | 97.0257 | 7404183.1997 | 4.7922
100952.2068 | 20% | 88.2803 | 6822213.4562 | 3.5096
103929.739 | 20% | 85.4592 | 8362196.0332 | 2.333
97521.2802 | 20% | 99.588 | 8010844.5875 | 1.7493
97408.6222 | 20% | 104.72 | 8423290.2029 | 1.2256
91289.3145 | 20% | 93.2402 | 7548271.0347 | 1.7041
106539.2555 | 15% | 96.5349 | 7710175.3024 | 0.33564
106461.778 | 20% | 98.2611 | 8245970.5684 | 2.4372
95044.1634 | 15% | 83.7062 | 8086470.7772 | -0.72586
92969.1285 | 25% | 99.1522 | 8001051.6032 | 3.6398
98591.0222 | 25% | 86.5163 | 8509978.6904 | 4.1462
97393.3029 | 20% | 116.1888 | 7749399.5352 | 1.6746
99121.701 | 25% | 113.264 | 7499958.6761 | 4.5616
104102.9693 | 20% | 99.6075 | 7592535.0049 | 2.8259
106612.8223 | 20% | 80.3442 | 8475359.9114 | 2.605
92976.3135 | 20% | 81.3794 | 7937278.9716 | 1.7066
94852.3623 | 20% | 100.86 | 7676376.774 | 1.7925
97164.4229 | 15% | 117.6891 | 8749184.8919 | -1.7197
109992.8002 | 25% | 112.3179 | 8361848.1514 | 5.0485
102741.74 | 20% | 80.3394 | 8315087.0498 | 2.3631
97921.941 | 15% | 118.8061 | 8465594.2121 | -1.3977
103284.4923 | 20% | 81.0205 | 8528941.6549 | 2.1916
104746.3914 | 25% | 105.8968 | 7988581.294 | 4.9503
101192.5408 | 20% | 83.6329 | 7166520.8654 | 3.284
110049.8255 | 15% | 92.5285 | 8041413.8412 | 0.33566
92960.8975 | 25% | 81.9239 | 7948290.6787 | 4.0919
101782.962 | 25% | 118.2897 | 7986821.4218 | 4.2707
113710.8145 | 25% | 97.1636 | 8146638.3992 | 6.1478
98952.5804 | 15% | 91.7643 | 7498252.2367 | 0.045433
98321.4025 | 15% | 108.8766 | 8061526.1797 | -0.81834
97460.543 | 20% | 91.0331 | 7979167.4554 | 1.9417
97900.6532 | 20% | 115.399 | 7828534.6692 | 1.66
100734.1441 | 25% | 95.8635 | 7445398.0889 | 5.2505
106781.67 | 20% | 115.5626 | 8217478.3731 | 2.1283
98798.8019 | 20% | 107.8561 | 8420504.8754 | 1.3041
107842.5273 | 20% | 112.8013 | 8827101.303 | 1.681
103396.3715 | 20% | 84.5009 | 7374261.9608 | 3.2859
95349.9582 | 15% | 113.7547 | 8103217.4168 | -1.1487
100006.3096 | 15% | 101.0443 | 8054978.9547 | -0.57017
103334.9693 | 15% | 89.7134 | 7811228.6903 | 0.098338
104224.1481 | 15% | 85.0307 | 8312804.7865 | -0.26197
98648.633 | 25% | 116.2572 | 9050475.4755 | 2.8797
99368.1627 | 20% | 87.5869 | 7384262.992 | 2.7992
87079.9002 | 25% | 88.9444 | 7970895.0327 | 3.1548
111545.6714 | 25% | 107.7181 | 8057327.1564 | 5.6707
94124.2777 | 15% | 96.2004 | 7264516.6458 | -0.15155
105666.5044 | 15% | 116.3231 | 7215092.4299 | 0.45117
100006.3096 | 20% | 119.3091 | 8173291.7099 | 1.4411
100338.5708 | 20% | 80.1221 | 7357681.8724 | 3.0751
100183.4451 | 15% | 108.8925 | 7527576.6196 | -0.14745
99068.8195 | 20% | 87.3598 | 8649187.0863 | 1.5081
97956.9168 | 25% | 102.3688 | 7785167.6881 | 4.4014
97763.6662 | 20% | 111.8686 | 7683418.5367 | 1.8609
101668.4794 | 20% | 102.5105 | 7126830.5166 | 2.989
92531.5706 | 25% | 105.0179 | 8450063.4532 | 3.0003
104666.5718 | 25% | 98.6358 | 7672878.63 | 5.4461
100292.9653 | 20% | 81.0559 | 8565561.3222 | 1.8437
99975.33 | 20% | 83.8649 | 6738840.0768 | 3.5813
107087.8514 | 20% | 85.5141 | 8432113.4384 | 2.5869
99076.6014 | 20% | 89.4632 | 8562454.2609 | 1.554
101572.5391 | 20% | 113.5655 | 8058713.5673 | 1.823
97047.2857 | 20% | 85.5031 | 8165917.9816 | 1.8202
108138.7043 | 25% | 80.6946 | 7857628.8363 | 6.1816
99289.4288 | 25% | 90.9061 | 8047404.0007 | 4.5895
102874.7536 | 25% | 106.4901 | 8997315.5102 | 3.6951
96913.7093 | 20% | 80.3687 | 6904859.2397 | 3.167
91311.9154 | 25% | 119.0063 | 7700620.4921 | 3.2795
97538.9983 | 25% | 115.7665 | 8082358.1559 | 3.7256
101749.9872 | 15% | 106.982 | 7886601.3584 | -0.36192
91902.7232 | 20% | 90.3128 | 7905402.8876 | 1.4629
103016.7087 | 25% | 104.9934 | 7438983.8776 | 5.3095
94633.6629 | 20% | 80.1123 | 7259057.4038 | 2.5807
99722.3597 | 25% | 97.7178 | 8216552.9622 | 4.3056
100646.8724 | 15% | 114.669 | 7858584.3741 | -0.53153
93923.484 | 15% | 98.5675 | 8673114.755 | -1.6087
99989.484 | 25% | 90.4874 | 7315737.1136 | 5.4207
98606.5347 | 25% | 80.2637 | 7927513.2723 | 4.8848
97126.1502 | 20% | 85.1601 | 8683969.5743 | 1.3169
96492.4598 | 15% | 115.277 | 8450980.906 | -1.4352
108534.721 | 25% | 88.0691 | 8460777.3008 | 5.4298
91311.9154 | 20% | 87.5832 | 7532395.8046 | 1.8256
101204.3529 | 15% | 113.3872 | 9535299.8162 | -2.1482
100233.5923 | 20% | 88.8589 | 7881139.2743 | 2.3656
99398.2271 | 20% | 86.0475 | 7942518.798 | 2.2747
102043.4982 | 20% | 96.9317 | 7705229.3566 | 2.5617
95077.8033 | 25% | 117.1398 | 7270889.9299 | 4.2064
98055.4833 | 15% | 97.293 | 8599018.2217 | -1.205
112312.9212 | 20% | 96.4373 | 7853801.0004 | 3.4575
92289.5313 | 20% | 114.3895 | 9469379.6402 | -0.50603
100234.3654 | 15% | 91.7862 | 8048019.0465 | -0.40695
102025.6323 | 20% | 93.6308 | 7376764.2081 | 2.9558
102891.4656 | 20% | 102.6069 | 7815002.5249 | 2.4205
101036.4715 | 20% | 82.2889 | 8255731.1518 | 2.2058
106886.8076 | 25% | 112.9991 | 7247388.5868 | 5.7661
99285.1826 | 25% | 82.8309 | 7769837.5864 | 5.067
105610.8775 | 20% | 93.7553 | 7782731.9476 | 2.9103
97191.7759 | 20% | 80.7886 | 8447773.8003 | 1.6448
97153.1793 | 20% | 97.0452 | 8408051.6192 | 1.3647
89692.0599 | 20% | 105.8748 | 7586427.748 | 1.2774
102436.4226 | 20% | 117.5951 | 8075967.8187 | 1.8072
98792.498 | 25% | 114.8265 | 7795608.6872 | 4.1873
101017.7246 | 25% | 84.9196 | 7320293.6821 | 5.6878
93660.5946 | 20% | 92.3759 | 7522410.6897 | 1.9865
103817.172 | 25% | 87.477 | 8270802.0475 | 5.0314
98220.2951 | 20% | 117.7136 | 6892308.2128 | 2.5818
97323.3798 | 20% | 116.5453 | 7100709.8288 | 2.3096
98720.3068 | 20% | 102.9817 | 8068507.6884 | 1.7447
109111.0678 | 25% | 100.2423 | 7969362.5341 | 5.6629
97894.3833 | 25% | 102.6301 | 7282433.6914 | 4.89
98980.7179 | 20% | 101.3007 | 7749312.5647 | 2.123
105318.9524 | 20% | 102.7656 | 8186021.7935 | 2.2876
95412.0767 | 20% | 80.9961 | 8171830.834 | 1.732
103311.1178 | 25% | 93.2548 | 8531626.938 | 4.5565
101539.6154 | 20% | 111.1447 | 8061024.8208 | 1.8666
96184.8744 | 20% | 106.9002 | 7404417.3945 | 2.0813
98554.7674 | 25% | 111.1155 | 8459725.6975 | 3.5858
100563.2614 | 15% | 84.7853 | 8802847.353 | -1.0311
108385.8595 | 25% | 102.5373 | 8911709.3214 | 4.5678
93017.1271 | 15% | 119.8437 | 8646442.686 | -1.947
94156.201 | 25% | 95.6816 | 7252106.5906 | 4.6191
103812.5677 | 20% | 106.5963 | 7682858.0606 | 2.5614
104915.3641 | 20% | 93.4696 | 7681921.2811 | 2.9466
88178.7517 | 25% | 109.288 | 6981083.9907 | 3.8365
101686.2828 | 20% | 86.6408 | 7912014.3457 | 2.5283
96829.5128 | 20% | 117.7917 | 8392973.9023 | 0.94543
101576.5579 | 20% | 81.8006 | 8085267.402 | 2.4421
89764.6376 | 20% | 116.1241 | 7882319.3437 | 0.80467
95325.7316 | 25% | 117.9052 | 8179601.3294 | 3.3094
104881.3718 | 25% | 86.8972 | 7616437.6626 | 5.8373
100095.4401 | 25% | 91.1881 | 8038114.0808 | 4.6943
108185.0885 | 25% | 101.673 | 7675574.1449 | 5.8023
99908.3911 | 20% | 108.6471 | 7533342.816 | 2.2847
90780.1566 | 15% | 106.9503 | 7911859.1631 | -1.198
92859.5116 | 25% | 110.8274 | 7619714.1172 | 3.7364
107278.9362 | 15% | 113.4373 | 8793277.195 | -0.96359
87090.6322 | 20% | 91.0733 | 8210018.2428 | 0.65453
101934.2053 | 20% | 97.2137 | 8463062.4062 | 1.7872
97032.6996 | 25% | 115.2928 | 6985317.6885 | 4.7728
101452.8155 | 25% | 90.6058 | 9573644.1128 | 3.3462
103261.2718 | 20% | 118.8818 | 6962384.7796 | 2.9738
92423.6363 | 25% | 102.7937 | 8099079.2159 | 3.3893
92721.0638 | 20% | 90.6876 | 7366998.5088 | 2.0778
97884.7711 | 15% | 90.5936 | 7649294.864 | -0.16983
100748.4573 | 25% | 112.6682 | 7633064.3626 | 4.6414
102989.6796 | 15% | 103.3967 | 8706183.9824 | -1.0344
101165.4038 | 20% | 93.383 | 8319484.4567 | 1.9309
103992.0337 | 15% | 97.8216 | 8041951.0116 | -0.20857
101874.5709 | 25% | 118.5559 | 7559772.732 | 4.702
103055.3451 | 20% | 102.4726 | 7666025.5874 | 2.5885
89995.9221 | 20% | 107.5802 | 6938865.2466 | 1.9243
99449.0508 | 20% | 116.0387 | 7630204.0017 | 1.9957
106058.1556 | 15% | 116.2609 | 7960926.9707 | -0.26526
106032.7238 | 25% | 88.002 | 7897759.1531 | 5.6744
92023.8224 | 25% | 87.947 | 7514259.3434 | 4.266
99011.5498 | 20% | 105.3865 | 8491164.6556 | 1.3033
93098.3563 | 20% | 92.8666 | 7976180.9022 | 1.4665
95177.4271 | 20% | 116.1742 | 8636857.7488 | 0.573
94765.8125 | 20% | 113.6021 | 7427348.0297 | 1.7914
102490.4011 | 15% | 105.5025 | 8691057.9486 | -1.0889
100984.1642 | 20% | 118.5559 | 8602324.2349 | 1.1213
108828.1922 | 25% | 109.1989 | 7538404.154 | 5.8148
98618.4605 | 25% | 119.6423 | 8043793.8752 | 3.7992
102909.1098 | 25% | 105.865 | 8358822.9447 | 4.3539
97503.528 | 20% | 100.5341 | 8235320.3854 | 1.5046
90589.2764 | 20% | 98.5211 | 7397439.2964 | 1.6883
96839.324 | 20% | 92.537 | 8371104.5338 | 1.4574
97124.3483 | 20% | 84.6681 | 8619756.9746 | 1.3905
104775.8931 | 20% | 111.4206 | 8564547.2356 | 1.6737
100989.2346 | 15% | 104.6675 | 8066731.9 | -0.56324
91626.6006 | 25% | 115.5724 | 7617924.6864 | 3.4787
97981.0127 | 15% | 97.4676 | 8541009.5127 | -1.1552
97728.9519 | 15% | 88.3291 | 7411281.8058 | 0.089477
97954.0064 | 20% | 104.9837 | 9169955.7945 | 0.52781
95658.8226 | 20% | 110.6357 | 7912403.1547 | 1.45
93064.489 | 25% | 116.82 | 7949289.986 | 3.2924
94630.2523 | 20% | 118.9148 | 7740074.9407 | 1.365
93374.3084 | 15% | 80.5152 | 8067041.1282 | -0.79106
98931.0709 | 15% | 102.5764 | 7689657.102 | -0.30806
103278.3248 | 20% | 104.2122 | 8439889.6181 | 1.8009
106135.383 | 15% | 110.6064 | 7801167.9736 | -0.0098714
99837.2232 | 15% | 113.2823 | 7321642.008 | -0.03276
104155.1402 | 25% | 92.3942 | 8426198.3122 | 4.7912
99310.6712 | 25% | 95.4936 | 7854958.3324 | 4.6708
101593.0482 | 15% | 99.317 | 7717474.5658 | -0.087588
101739.8293 | 25% | 85.1784 | 8161801.3812 | 4.9327
102354.9092 | 15% | 85.5043 | 6939947.5453 | 0.95923
101540.019 | 20% | 101.0773 | 7998259.4545 | 2.1339
94733.9575 | 20% | 113.8316 | 8728336.9996 | 0.48299
97768.7423 | 15% | 109.7922 | 7070587.3643 | 0.11846
101792.3412 | 15% | 81.3367 | 6900611.8994 | 1.0188
96575.1499 | 25% | 82.1509 | 7713292.0271 | 4.7895
108305.7785 | 20% | 92.1659 | 7001565.8113 | 3.9987
97298.1811 | 25% | 88.3267 | 7266094.6191 | 5.1801
97301.7225 | 15% | 90.5033 | 8628172.0744 | -1.1919
100027.7282 | 25% | 84.1627 | 8265898.7341 | 4.6336
105675.2356 | 15% | 86.1196 | 7846559.7173 | 0.29911
99204.3172 | 20% | 80.9534 | 8317891.1356 | 1.9804
96947.8836 | 25% | 105.8003 | 8811578.5022 | 3.1663
90673.3592 | 15% | 108.818 | 8142092.631 | -1.4615
106884.8294 | 20% | 90.2847 | 8405919.991 | 2.4902
98829.0938 | 20% | 84.7719 | 7253391.2518 | 2.9305
92589.4372 | 25% | 93.2902 | 7736302.243 | 3.9927
99398.6137 | 25% | 85.8388 | 7885973.2386 | 4.8908
98238.6214 | 25% | 91.7606 | 7600059.9367 | 4.8821
99547.4695 | 20% | 109.6799 | 7673067.9186 | 2.089
94477.9688 | 25% | 89.7073 | 8268766.4846 | 3.7841
97068.204 | 25% | 85.7472 | 7751175.892 | 4.7282
101614.7908 | 15% | 116.8151 | 7241397.2905 | 0.12341
112677.2647 | 25% | 103.3747 | 7797976.2156 | 6.1916
106502.5461 | 15% | 112.4424 | 8145959.6888 | -0.35704
106506.1158 | 20% | 94.9077 | 8351243.4432 | 2.4078
107489.507 | 25% | 110.7529 | 7378590.0188 | 5.7686
101573.7442 | 25% | 96.7547 | 7661181.3913 | 5.1179
93823.8147 | 20% | 88.3572 | 7547350.1713 | 2.0535
104235.6419 | 20% | 94.0825 | 7148328.6976 | 3.3986
97734.8864 | 20% | 107.2433 | 8331968.9768 | 1.2999
97453.5854 | 25% | 80.9485 | 7941247.7791 | 4.7046
94344.3868 | 20% | 107.6742 | 7829345.8248 | 1.4603
101448.8251 | 15% | 81.7603 | 8133708.7951 | -0.24749
91671.3477 | 25% | 83.3338 | 7613504.5421 | 4.2274
97487.9188 | 15% | 107.2481 | 7302724.5182 | -0.097122
102059.312 | 25% | 89.1983 | 8395165.2161 | 4.6379
96807.0313 | 20% | 103.5005 | 7344993.2845 | 2.2679
104680.1915 | 25% | 116.4403 | 8046636.0461 | 4.6081
99957.3504 | 15% | 81.1682 | 8253727.9897 | -0.47457
99802.3895 | 15% | 83.1166 | 7978057.3035 | -0.24013
103360.8103 | 15% | 88.5293 | 8283108.6476 | -0.3532
92787.7298 | 25% | 119.5129 | 8131688.0116 | 3.0141
104667.7542 | 20% | 101.916 | 8063569.1322 | 2.3631
101705.7346 | 20% | 97.6189 | 7667219.2992 | 2.5518
104509.8091 | 20% | 114.8766 | 8527470.5472 | 1.6126
101009.1298 | 25% | 90.6839 | 7897837.597 | 4.9636
99141.113 | 15% | 98.4747 | 8174592.2873 | -0.71633
102772.0205 | 20% | 115.6066 | 8250166.7495 | 1.7063
93260.3146 | 20% | 104.2463 | 8095181.4627 | 1.1516
102091.8264 | 25% | 113.5984 | 8356747.023 | 4.0577
96820.1564 | 15% | 93.6088 | 7629197.8732 | -0.27487
102075.1429 | 20% | 107.7194 | 8152117.5363 | 1.8978
106096.5817 | 25% | 87.9373 | 8858772.1823 | 4.7233
98377.5524 | 15% | 84.6999 | 7696307.782 | -0.092213
101363.6679 | 15% | 86.9826 | 7718415.8929 | 0.081782
103775.8355 | 15% | 107.9537 | 7134975.0417 | 0.5244
98193.7833 | 20% | 84.9989 | 8508437.0969 | 1.6055
103301.5965 | 25% | 83.7318 | 7770177.5101 | 5.5627
99700.5204 | 15% | 88.6831 | 7924729.0816 | -0.27795
95707.1282 | 15% | 118.0956 | 7731808.2023 | -0.81356
92211.9969 | 25% | 93.9225 | 7095848.5796 | 4.5708
101721.5484 | 15% | 83.6818 | 8139306.735 | -0.2612
95857.2687 | 25% | 94.384 | 8565561.3222 | 3.5512
102905.4888 | 20% | 107.2384 | 8056865.0194 | 2.0847
102467.0499 | 15% | 119.0881 | 7890796.9712 | -0.49915
95309.7245 | 25% | 116.4245 | 8496960.4106 | 3.0254
95832.4224 | 20% | 93.3952 | 8526205.2127 | 1.1836
95267.3875 | 15% | 112.6267 | 7701717.5701 | -0.7371
93299.0136 | 20% | 93.2316 | 7349477.0933 | 2.1067
98537.6064 | 15% | 110.3317 | 7931376.351 | -0.69377
96786.3687 | 15% | 100.8576 | 7657030.6848 | -0.4105
94409.8931 | 15% | 108.0807 | 8810578.058 | -1.8443
95691.0756 | 20% | 97.1795 | 7341822.5586 | 2.2813
109141.4222 | 25% | 116.0765 | 8289598.4608 | 4.9144
97328.672 | 25% | 105.3206 | 8276354.5126 | 3.7603
97282.2366 | 25% | 86.2465 | 7958471.335 | 4.5363
92379.9578 | 15% | 98.0889 | 8035199.1503 | -1.0802
104169.2033 | 15% | 96.8865 | 7705320.306 | 0.15602
109978.7485 | 15% | 82.9725 | 8758964.2337 | -0.22966
96534.8934 | 25% | 100.9272 | 8155646.9442 | 3.8888
102371.1607 | 25% | 87.466 | 8784382.3369 | 4.3328
95564.94 | 20% | 119.5166 | 7690213.599 | 1.4933
93511.6875 | 25% | 89.7513 | 8214538.4315 | 3.714
107750.9185 | 15% | 115.7347 | 7484521.1404 | 0.34248
102027.2921 | 25% | 80.1929 | 8299059.4794 | 4.9596
98653.3908 | 20% | 82.1497 | 7589114.168 | 2.6284
94600.1935 | 15% | 102.5983 | 8397417.3524 | -1.3393
102001.1612 | 15% | 85.3298 | 8114537.2153 | -0.23999
99811.1946 | 20% | 95.822 | 7567442.0461 | 2.4971
99434.8173 | 20% | 95.5315 | 8570887.5506 | 1.4615
106803.8048 | 15% | 101.1066 | 7694373.4004 | 0.29818
102659.425 | 25% | 115.4881 | 8080226.5276 | 4.3547
100442.1622 | 15% | 103.3821 | 7801292.4607 | -0.31909
105318.2816 | 20% | 93.5258 | 7514136.5616 | 3.1541
102231.684 | 15% | 100.8063 | 7677130.5177 | -0.022119
102327.1696 | 20% | 88.2302 | 8214454.8716 | 2.2591
98938.8925 | 15% | 90.9574 | 8487767.6929 | -0.93315
92467.9514 | 20% | 109.4003 | 7738585.0747 | 1.3344
101762.1915 | 15% | 109.3393 | 7218096.0362 | 0.27151
100602.1537 | 20% | 118.3093 | 8127495.241 | 1.5643
105592.9604 | 15% | 81.2769 | 7558135.6416 | 0.65789
99654.5284 | 20% | 114.0477 | 7731675.1887 | 1.9538
97509.5989 | 15% | 116.7785 | 7785209.7522 | -0.7174
97601.8387 | 25% | 107.2384 | 8296502.094 | 3.7271
105238.1552 | 15% | 94.5732 | 8408477.9448 | -0.42995
103404.5684 | 20% | 92.4186 | 7412274.2919 | 3.085
99828.4181 | 25% | 91.3358 | 7705229.3566 | 4.9896
101245.337 | 25% | 81.1829 | 8194946.7787 | 4.937
110201.4383 | 25% | 119.9512 | 8259268.5178 | 4.9662
95798.7598 | 20% | 94.4084 | 7903727.7121 | 1.7833
98728.9982 | 20% | 91.713 | 7162037.0565 | 2.8745
105195.3066 | 25% | 98.9117 | 7341731.6091 | 5.8363
107889.9802 | 25% | 96.5227 | 8335267.0319 | 5.2448
92132.5298 | 20% | 96.4373 | 7673920.0014 | 1.605
105405.9683 | 20% | 107.3348 | 7633164.407 | 2.7528
100562.1075 | 25% | 96.0674 | 8071559.0431 | 4.5976
93917.0721 | 20% | 85.5739 | 7336785.0948 | 2.3259
98206.0217 | 15% | 89.9954 | 8233612.2407 | -0.72078
104806.1565 | 20% | 97.7325 | 8195194.616 | 2.333
92855.2597 | 15% | 92.0426 | 7312699.4013 | -0.23772
107645.8036 | 20% | 114.9657 | 8104467.9721 | 2.3379
98005.0575 | 15% | 113.386 | 8219160.9383 | -1.0656
97861.3232 | 25% | 82.3182 | 7672024.8419 | 4.9932
102356.6145 | 15% | 85.6581 | 8246013.7694 | -0.34907
97733.6188 | 25% | 117.0812 | 7406975.3484 | 4.3924
108185.0885 | 15% | 82.9176 | 7639989.0279 | 0.7511
93090.4096 | 15% | 111.7881 | 7877753.1118 | -1.0606
94628.206 | 20% | 105.9346 | 8155968.1095 | 1.1945
101863.0885 | 15% | 81.5198 | 7923800.2601 | -0.0017014
99004.1374 | 20% | 99.8114 | 7473195.6576 | 2.431
103719.1057 | 25% | 92.4308 | 7758938.4293 | 5.4022
100821.6432 | 20% | 104.1841 | 7500084.8685 | 2.4977
100168.9045 | 15% | 83.8173 | 7908477.5482 | -0.15266
101088.506 | 20% | 89.042 | 7517985.998 | 2.8124
98717.1464 | 20% | 94.5659 | 8927057.0445 | 1.0519
89807.7476 | 15% | 113.6863 | 7013894.012 | -0.46268
89720.709 | 25% | 111.4255 | 7897680.7092 | 3.0611
104094.403 | 20% | 86.4052 | 7637605.0149 | 3.0549
100745.7459 | 25% | 116.3793 | 7619969.9126 | 4.5607
97414.3122 | 15% | 83.1825 | 7482107.5688 | 0.069706
100636.8452 | 15% | 108.204 | 8107206.1195 | -0.68329
92802.8501 | 25% | 110.0192 | 7929368.073 | 3.4385
93226.9588 | 25% | 94.3925 | 7948867.071 | 3.8352
101473.1768 | 25% | 90.4678 | 8617044.4067 | 4.3089
105435.5723 | 25% | 118.6938 | 8622735.5698 | 4.064
100611.0213 | 20% | 92.537 | 7723511.3369 | 2.4878
109751.1474 | 15% | 91.8363 | 7995391.1356 | 0.37034
99467.525 | 25% | 102.2834 | 7840252.94 | 4.5364
100752.7092 | 25% | 113.3848 | 8253336.3386 | 4.0036
101233.1157 | 25% | 90.3153 | 7120791.4718 | 5.7785
108385.8595 | 25% | 96.1443 | 7351789.4836 | 6.3009
99695.541 | 25% | 106.8123 | 7433784.9785 | 4.8584
101946.5801 | 25% | 96.2664 | 7935736.8097 | 4.9027
105290.7581 | 15% | 85.7814 | 8198169.8006 | -0.0768
102209.7311 | 15% | 116.8578 | 8454959.9453 | -1.0477
101119.8608 | 25% | 104.9861 | 8198459.702 | 4.3155
97487.0548 | 20% | 115.8885 | 8194286.2582 | 1.2446
100363.1158 | 25% | 119.2517 | 7528830.5854 | 4.5335
104989.7039 | 25% | 95.1518 | 7994013.8196 | 5.257
94714.5966 | 15% | 106.8831 | 7328679.2233 | -0.32287
100115.3296 | 15% | 101.1774 | 7937973.0298 | -0.447
93389.9176 | 25% | 106.4559 | 8831337.2746 | 2.6917
97266.7013 | 20% | 116.2755 | 7471125.4203 | 1.9389
98833.8118 | 25% | 99.444 | 8164060.3386 | 4.2039
102974.1443 | 20% | 103.2868 | 7033452.6956 | 3.1963
105891.7749 | 15% | 118.0212 | 8221816.6628 | -0.56618
97593.6817 | 25% | 116.1058 | 8085267.402 | 3.721
94545.7375 | 15% | 91.7679 | 8508821.3584 | -1.3011
96993.381 | 15% | 104.698 | 7639989.0279 | -0.43384
101379.1578 | 25% | 117.1459 | 8025312.3744 | 4.2125
96001.6567 | 20% | 93.112 | 7902324.8165 | 1.8301
100835.9905 | 20% | 84.2457 | 8109477.0141 | 2.2918
100585.5895 | 20% | 96.8438 | 8083133.5001 | 2.0389
98278.8552 | 25% | 91.7338 | 7945598.006 | 4.5424
99504.0525 | 20% | 96.9585 | 7252338.5117 | 2.7586
100405.3106 | 20% | 107.7548 | 8101030.0821 | 1.7838
102786.7486 | 25% | 107.5008 | 8734019.0677 | 3.9216
93352.1622 | 15% | 97.2381 | 8863153.673 | -1.8231
98659.3423 | 15% | 84.9855 | 8765319.3279 | -1.1437
92423.6363 | 25% | 99.1961 | 7904429.1599 | 3.6671
93308.3927 | 25% | 119.1821 | 7767070.4488 | 3.449
93266.0103 | 20% | 106.4412 | 7503603.4761 | 1.7028
104325.5795 | 20% | 117.8454 | 8328876.6948 | 1.7313
95740.2224 | 20% | 119.6081 | 7383528.575 | 1.815
105113.9637 | 15% | 119.8144 | 8597453.8908 | -1.0263
101023.9717 | 25% | 102.4555 | 8422688.7995 | 4.1433
98528.0226 | 15% | 105.5159 | 7718505.7055 | -0.41042
97205.6514 | 15% | 81.0962 | 8299654.63 | -0.7336
94644.5314 | 20% | 106.9234 | 7874597.7337 | 1.4588
105568.0175 | 25% | 111.1667 | 8543280.9758 | 4.358
98460.3846 | 25% | 94.9699 | 7442558.1917 | 4.9888
101745.11 | 25% | 88.8589 | 8030100.864 | 4.9714
99003.353 | 25% | 86.5786 | 8337377.0596 | 4.3702
93358.6309 | 25% | 89.3826 | 7772428.5095 | 4.1452
98992.4277 | 15% | 110.726 | 9022917.786 | -1.7578
102139.5181 | 15% | 84.5265 | 8944010.0257 | -1.0465
110238.4547 | 25% | 88.3633 | 7814756.9613 | 6.2858
95162.7956 | 15% | 84.9379 | 8817926.7752 | -1.4657
105779.1681 | 20% | 99.5306 | 8858271.9602 | 1.7296
99543.6269 | 20% | 97.083 | 8898328.3806 | 1.1141
99659.8945 | 15% | 117.6037 | 7510134.7849 | -0.2988
105664.3216 | 20% | 104.9995 | 7958662.8974 | 2.5021
102229.1488 | 15% | 110.455 | 8200944.8963 | -0.69408
108559.4593 | 20% | 107.6254 | 8555380.6659 | 2.135
100215.9823 | 15% | 106.1165 | 7532454.9218 | -0.1082
102216.0577 | 25% | 108.8229 | 7391626.4884 | 5.1599
109281.257 | 15% | 101.6095 | 7527516.3656 | 0.64219
99983.3619 | 15% | 114.1795 | 8008664.0739 | -0.72257
91589.0612 | 20% | 102.7216 | 7239821.5909 | 1.8692
97020.8364 | 15% | 81.2146 | 8593875.0292 | -1.0439
101336.6957 | 25% | 104.7627 | 8764457.5817 | 3.782
95024.1204 | 25% | 82.8712 | 8432224.8515 | 3.8527
100931.9592 | 20% | 84.7707 | 8704321.792 | 1.6963
99669.8648 | 20% | 82.9518 | 7937818.9841 | 2.369
102986.0189 | 15% | 99.0924 | 8154242.3433 | -0.41627
99886.5803 | 25% | 91.652 | 7564989.821 | 5.1293
89938.6239 | 20% | 111.9456 | 8174185.8568 | 0.6048
97018.5513 | 20% | 114.3944 | 7401060.2222 | 2.0215
99603.1306 | 20% | 85.3334 | 8626995.4156 | 1.6255
91757.4087 | 20% | 112.8684 | 7935235.4507 | 1.0044
96922.9634 | 25% | 83.5548 | 9014682.3115 | 3.4992
106190.1574 | 20% | 88.5574 | 8285717.1921 | 2.5763
95115.5473 | 15% | 111.5659 | 7765235.5432 | -0.79658
99582.4055 | 25% | 100.8979 | 7508772.8166 | 4.9167
92813.6049 | 25% | 100.6256 | 8575387.2756 | 3.0118
101064.2339 | 20% | 109.891 | 8646796.2521 | 1.2597
106589.0617 | 20% | 101.8854 | 7491370.7724 | 3.1273
97870.5375 | 25% | 111.1216 | 7906492.576 | 4.0552
100521.3224 | 15% | 93.9811 | 8776367.4148 | -1.1465
106742.539 | 20% | 114.9998 | 8225113.5811 | 2.1289
107395.6926 | 25% | 119.2273 | 7829589.1146 | 5.0786
102650.1766 | 20% | 116.4757 | 8764457.5817 | 1.1623
103484.0923 | 25% | 119.6069 | 8384384.2933 | 4.0439
98887.9836 | 20% | 111.5806 | 8121104.3354 | 1.5387
102605.8217 | 25% | 113.5716 | 8142251.7926 | 4.3353
99319.5559 | 25% | 87.8201 | 7536349.8329 | 5.181
104097.6147 | 20% | 102.5129 | 7362280.505 | 2.9952
96606.5161 | 25% | 111.8015 | 8114222.8712 | 3.6766
93381.6639 | 20% | 106.7916 | 7976563.4584 | 1.2348
97660.0407 | 25% | 84.3995 | 8421050.5722 | 4.1673
102643.1394 | 15% | 110.3806 | 7512663.1802 | 0.025748
105063.248 | 15% | 116.3915 | 8288151.7958 | -0.66673
101587.0114 | 20% | 105.3938 | 8394591.0976 | 1.6545
107856.9428 | 20% | 80.6214 | 8649720.2776 | 2.554
102090.5759 | 20% | 98.2122 | 8122877.2817 | 2.1227
91601.635 | 25% | 85.6777 | 8514698.9679 | 3.2635
92719.9497 | 20% | 92.3966 | 7504228.7537 | 1.9088
100171.5819 | 20% | 115.4161 | 7776197.7966 | 1.9321
108634.9246 | 15% | 85.2467 | 7387355.2739 | 1.0007
105109.4503 | 25% | 93.8322 | 8170978.7512 | 5.1298
99343.4812 | 20% | 109.603 | 8393651.4759 | 1.3499
100616.7966 | 20% | 90.4276 | 8193379.0372 | 2.0609
106727.3731 | 20% | 105.4024 | 7486858.5418 | 3.0706
95569.4761 | 20% | 82.566 | 8239215.2965 | 1.651
102534.2331 | 20% | 101.5094 | 7957703.3805 | 2.2648
98657.3584 | 25% | 83.2789 | 7022311.3855 | 5.7223
99346.1813 | 20% | 92.4662 | 6965658.9605 | 3.1187
106191.7945 | 20% | 90.5289 | 7812378.6327 | 3.008
90805.1677 | 15% | 92.1073 | 8677591.7427 | -1.7597
104554.2265 | 25% | 102.1686 | 8021751.7027 | 4.9908
99392.8327 | 20% | 81.3208 | 7951212.4305 | 2.3594
96431.5407 | 20% | 94.6599 | 7176186.5203 | 2.57
98184.7964 | 20% | 85.829 | 7916439.6058 | 2.1803
99526.7217 | 15% | 108.0404 | 7369970.2827 | -0.025501
100595.9919 | 15% | 86.4174 | 7758337.0259 | -0.0086849
96091.06 | 15% | 99.7491 | 7947328.8881 | -0.73688
101040.7689 | 15% | 103.8789 | 8598079.1684 | -1.0788
98907.5775 | 15% | 110.5869 | 9091375.4522 | -1.8304
99859.034 | 25% | 118.778 | 7562190.8511 | 4.4514
88387.2078 | 20% | 92.4393 | 8132124.0006 | 0.84025
98032.7743 | 20% | 107.203 | 7380902.409 | 2.2811
102724.8632 | 25% | 84.3263 | 7832909.3387 | 5.4102
104090.1227 | 15% | 102.7546 | 8341374.2888 | -0.57762
102603.1898 | 20% | 95.9404 | 7478430.9365 | 2.8652
118056.0164 | 15% | 97.3577 | 8229779.2889 | 0.67121
89388.6525 | 25% | 111.0129 | 7844433.205 | 3.083
103991.5108 | 15% | 113.8096 | 8140101.9745 | -0.55615
103515.3676 | 20% | 101.6987 | 8465181.5289 | 1.8512
96562.0759 | 25% | 106.5181 | 7585348.8599 | 4.3276
97774.2334 | 20% | 94.6196 | 7652808.3557 | 2.2298
102854.9152 | 20% | 98.5589 | 7829913.1221 | 2.4852
98195.0054 | 25% | 114.2589 | 7903610.6146 | 4.0207
98451.1533 | 25% | 87.864 | 6559615.0509 | 6.0455
105604.42 | 15% | 95.1506 | 7924999.6563 | 0.072149
92624.7938 | 15% | 98.3343 | 8509528.4905 | -1.5395
112784.767 | 25% | 85.5861 | 7650418.6583 | 6.8541
99953.5248 | 25% | 97.6238 | 7860175.9899 | 4.6934
93074.4707 | 25% | 107.5387 | 8673874.1831 | 2.785
104137.8826 | 20% | 97.5042 | 7077595.0209 | 3.3882
99932.4871 | 20% | 95.0957 | 7847120.7618 | 2.2441
101450.8203 | 20% | 99.9957 | 7875426.5107 | 2.2697
107216.6017 | 25% | 91.8571 | 7172598.5637 | 6.4477
100422.5853 | 20% | 117.8161 | 8349727.4292 | 1.3347
107218.7731 | 15% | 111.6257 | 8443845.92 | -0.58941
92658.6952 | 20% | 106.2227 | 7581398.2423 | 1.5692
96791.5414 | 15% | 81.1243 | 8107558.5487 | -0.57414
100583.6682 | 15% | 80.0012 | 8204765.9109 | -0.35926
99114.317 | 25% | 93.6161 | 8175812.1471 | 4.3717
94695.1675 | 20% | 99.0423 | 8963100.3195 | 0.52455
101858.5752 | 15% | 92.924 | 7133603.9784 | 0.6139
99950.8475 | 25% | 93.9067 | 7931724.2327 | 4.7144
100303.3108 | 25% | 83.7513 | 7869340.8543 | 5.076
97012.6055 | 20% | 93.7883 | 8090394.6784 | 1.7314
97052.7483 | 15% | 111.1155 | 8654106.3158 | -1.537
102908.6607 | 25% | 98.3673 | 6725506.8845 | 6.1801
106280.8795 | 15% | 94.2875 | 8614757.0275 | -0.55262
104401.7156 | 20% | 107.3849 | 8283872.6232 | 2.0021
98690.6403 | 15% | 103.8594 | 7533047.2302 | -0.18838
95124.7901 | 15% | 112.1201 | 7842786.4512 | -0.88137
96117.4922 | 15% | 119.3469 | 7845155.6849 | -0.91528
102218.1666 | 25% | 106.4669 | 9317312.126 | 3.2947
106499.8858 | 20% | 104.2329 | 7940593.5114 | 2.6192
101783.3713 | 25% | 96.9683 | 7420064.114 | 5.38
90866.7178 | 15% | 110.4086 | 8105680.4422 | -1.4325
105125.5938 | 20% | 105.909 | 8001357.9893 | 2.387
99966.5306 | 15% | 119.6667 | 7593121.629 | -0.39053
100396.8694 | 15% | 94.4707 | 7458990.4873 | 0.15404
95960.9681 | 15% | 91.2589 | 7873847.4005 | -0.55095
94400.5936 | 15% | 88.981 | 7756400.9391 | -0.52033
93702.238 | 15% | 96.4592 | 7875544.745 | -0.79811
102032.2773 | 20% | 117.3876 | 7900296.6433 | 1.9481
90327.0691 | 15% | 88.6404 | 8280016.3657 | -1.3516
112794.7715 | 20% | 80.4041 | 8230289.7428 | 3.4913
105641.8571 | 20% | 105.627 | 7375849.0291 | 3.0694
98633.1545 | 25% | 97.1441 | 8465947.7781 | 3.9336
98870.7259 | 25% | 94.8491 | 7629449.1211 | 4.8567
88598.0287 | 20% | 83.5414 | 7409594.6931 | 1.7418
100235.1271 | 15% | 96.3225 | 7712073.3042 | -0.13915
103181.7194 | 20% | 88.5708 | 7817621.3012 | 2.7364
98054.659 | 15% | 98.5443 | 8334644.028 | -0.95913
103177.5016 | 20% | 92.9777 | 7715632.8391 | 2.747
97824.8013 | 20% | 103.0854 | 7841701.3103 | 1.8804
99883.5222 | 25% | 113.1443 | 7017345.5444 | 5.1399
89234.5841 | 15% | 80.0073 | 8326458.5757 | -1.3663
99403.2351 | 20% | 93.748 | 8419036.0414 | 1.6456
100698.9808 | 20% | 93.1755 | 8583700.0572 | 1.6236
95012.8085 | 25% | 81.9947 | 8349190.2589 | 3.9551
101897.5697 | 20% | 87.1047 | 8249950.1761 | 2.2026
102165.9503 | 20% | 98.4515 | 8659726.993 | 1.5885
99994.0712 | 15% | 100.224 | 8026232.1009 | -0.53004
104012.054 | 15% | 99.9506 | 7960313.0618 | -0.15864
102474.826 | 15% | 88.1985 | 7148490.1329 | 0.71853
104341.7344 | 20% | 93.5014 | 7561348.4316 | 3.0084
93975.9732 | 20% | 110.477 | 7657030.6848 | 1.5436
98103.6581 | 25% | 111.8137 | 8340650.1037 | 3.6326
96599.7688 | 20% | 118.2678 | 7653683.7443 | 1.6534
109638.3701 | 25% | 105.7772 | 7462820.5968 | 6.0836
97792.3778 | 20% | 107.8488 | 8158298.6897 | 1.4674
105423.8512 | 20% | 112.1812 | 7693774.2708 | 2.5918
98544.3935 | 15% | 94.478 | 8260188.2443 | -0.78773
95615.1669 | 20% | 100.9052 | 8551499.3973 | 0.99271
107517.815 | 20% | 104.073 | 8539364.4642 | 2.1248
105244.7831 | 25% | 80.0159 | 7803112.0185 | 5.8783
97074.1101 | 15% | 97.4615 | 7396648.0361 | -0.079126
91819.2771 | 20% | 84.4362 | 8263522.1108 | 1.2042
97008.0353 | 25% | 80.166 | 7199640.115 | 5.4074
98906.4008 | 15% | 99.2401 | 8440960.5481 | -1.0117
103945.911 | 25% | 94.5366 | 7353116.209 | 5.7821
94881.5116 | 25% | 117.1703 | 7137185.1138 | 4.3157
100822.8085 | 15% | 105.4805 | 8583397.6502 | -1.1046
98553.1701 | 25% | 106.5889 | 8142291.583 | 4.0145
99109.2636 | 20% | 101.1432 | 7920044.6155 | 1.9682
96559.1655 | 20% | 95.8513 | 7442416.0832 | 2.2936
92688.9132 | 20% | 80.5713 | 7737532.3346 | 1.8915
107342.4417 | 20% | 87.9812 | 7650663.085 | 3.3416
98283.7267 | 20% | 116.726 | 8816180.5454 | 0.68341
99823.4443 | 20% | 90.5289 | 7417207.1638 | 2.7542
109440.1003 | 20% | 90.1639 | 8055094.9153 | 3.1042
92713.3331 | 20% | 84.6632 | 7999215.5608 | 1.5565
97734.0394 | 25% | 111.3181 | 7779490.7358 | 4.1607
102801.9542 | 20% | 89.7867 | 7515300.7148 | 2.9749
94814.5273 | 15% | 92.4235 | 8709937.9218 | -1.4911
99199.6731 | 20% | 110.3586 | 8145400.918 | 1.5691
93355.857 | 20% | 119.0869 | 8601061.1742 | 0.37815
94675.6589 | 25% | 105.1338 | 8508694.0291 | 3.2043
103256.0706 | 25% | 90.8219 | 8259662.4427 | 4.8843
103535.4788 | 20% | 100.6818 | 7714012.8016 | 2.6254
100447.1531 | 20% | 115.0719 | 8084025.9418 | 1.6579
98799.5864 | 25% | 85.7607 | 8245970.5684 | 4.4557
102145.805 | 25% | 114.8277 | 8181561.2904 | 4.208
98798.8019 | 15% | 116.0839 | 8166281.7795 | -0.99473
103087.2116 | 20% | 91.3846 | 7593919.7106 | 2.8924
97308.3561 | 20% | 114.9669 | 7300900.9813 | 2.1387
108489.1099 | 25% | 115.6652 | 7910110.0912 | 5.2262
99775.9801 | 15% | 119.5434 | 8164423.5681 | -0.97372
95794.4055 | 20% | 89.1079 | 7845436.4913 | 1.9427
95614.0414 | 20% | 99.4464 | 7793027.4276 | 1.779
95153.6211 | 15% | 103.4162 | 8054017.1641 | -0.96626
103603.0883 | 25% | 110.2866 | 7020492.3961 | 5.6635
104152.4459 | 20% | 82.1436 | 8333544.6763 | 2.4537
100015.109 | 20% | 102.7436 | 7636012.2623 | 2.3106
101724.7999 | 25% | 111.6941 | 8491598.9393 | 3.9266
91120.4213 | 15% | 94.7661 | 7708045.948 | -0.80248
97134.2731 | 25% | 109.2758 | 7845797.4471 | 4.0707
93119.1269 | 20% | 94.08 | 8313735.3133 | 1.1084
105618.0625 | 15% | 116.1376 | 7882004.9996 | -0.21631
91698.7917 | 25% | 116.1657 | 8087829.9034 | 3.0039
93910.6488 | 25% | 110.6711 | 8519989.9533 | 2.9683
88905.256 | 15% | 103.8264 | 7707092.6838 | -1.0902
105370.4298 | 15% | 92.9911 | 8758118.4036 | -0.74456
102633.4646 | 20% | 103.6482 | 7844272.9066 | 2.3442
99411.7104 | 20% | 105.0984 | 8146119.4188 | 1.6937
101505.1626 | 20% | 116.8712 | 7758466.0605 | 2.0495
100988.4502 | 25% | 104.0217 | 7517316.3825 | 5.0047
102136.1643 | 20% | 82.6478 | 8261721.8797 | 2.3064
85620.525 | 15% | 84.0895 | 7995544.0444 | -1.3697
95798.7598 | 20% | 95.1201 | 7907815.8908 | 1.7656
99699.7531 | 20% | 113.9915 | 8210310.418 | 1.4807
91778.1679 | 20% | 107.4105 | 7877753.1118 | 1.164
101082.2419 | 20% | 99.3085 | 8327358.407 | 1.7948
97725.1377 | 15% | 100.401 | 8448287.6648 | -1.1248
96047.3019 | 20% | 106.9771 | 7992598.4184 | 1.4781
97263.5919 | 15% | 97.0464 | 8367887.7647 | -1.03
93952.1899 | 20% | 119.375 | 8040722.6253 | 0.99043
93584.6745 | 20% | 108.9877 | 7877043.1375 | 1.3132
99472.1406 | 15% | 87.7651 | 7086467.1418 | 0.5565
107291.1007 | 25% | 96.3652 | 8324520.2151 | 5.1844
106217.4081 | 15% | 92.3795 | 7783068.4606 | 0.30465
98090.9138 | 25% | 89.0347 | 7829832.4044 | 4.7004
110125.9502 | 25% | 94.5659 | 7999636.7706 | 5.9157
98651.0147 | 15% | 102.7107 | 8735933.5541 | -1.3772
105199.8995 | 20% | 110.3769 | 7119893.3458 | 3.1818
93366.9415 | 20% | 92.1476 | 7821173.4464 | 1.6622
105594.3929 | 15% | 89.3094 | 7878934.8865 | 0.20998
100254.272 | 20% | 100.069 | 8573980.9694 | 1.4501
102316.0908 | 20% | 112.053 | 7714192.4268 | 2.2708
95793.3142 | 15% | 90.3287 | 7609314.0453 | -0.28585
94480.0834 | 25% | 91.7801 | 8089189.5979 | 3.915
105582.9673 | 15% | 81.6883 | 8171019.11 | 0.037714
99334.608 | 20% | 99.8627 | 8453687.7896 | 1.4825
102676.1825 | 15% | 109.5895 | 7892715.4365 | -0.33969
99527.8813 | 25% | 103.813 | 8559296.0406 | 3.7868
100841.0325 | 20% | 102.4726 | 7571210.7648 | 2.463
102820.3203 | 15% | 107.8719 | 7858345.6318 | -0.26823
101132.0253 | 15% | 111.4304 | 7291840.1404 | 0.11966
99016.6202 | 20% | 109.8312 | 7773997.3878 | 1.933
104480.0231 | 20% | 102.3786 | 8361997.0812 | 2.0363
101961.0297 | 15% | 96.5386 | 6668645.2758 | 1.0314
100378.0713 | 25% | 93.4733 | 8430948.1483 | 4.2801
106664.5498 | 25% | 99.9518 | 8380439.36 | 4.9539
102475.258 | 25% | 102.0881 | 7941479.1318 | 4.8144
96538.2983 | 20% | 90.7144 | 9539592.6312 | 0.29352
99289.4288 | 15% | 100.4877 | 7356107.3097 | 0.083337
93249.8667 | 25% | 81.9263 | 8256777.6392 | 3.8208
99137.2306 | 25% | 112.1921 | 7862759.5232 | 4.2272
91887.0799 | 15% | 97.0855 | 8429729.4254 | -1.498
97215.0363 | 20% | 97.0403 | 8231609.0786 | 1.5474
101758.5307 | 25% | 108.1613 | 7849243.8635 | 4.663
105239.4739 | 25% | 117.1374 | 8451785.8088 | 4.2523
101503.1617 | 25% | 117.3241 | 8479584.5143 | 3.7687
86802.1405 | 20% | 113.0601 | 7953363.9539 | 0.50012
100652.6591 | 20% | 84.0529 | 7448641.5744 | 2.9376
90664.6281 | 25% | 115.1988 | 7467767.1111 | 3.5208
87861.8837 | 20% | 113.1883 | 7826626.4356 | 0.72781
112557.2114 | 15% | 93.5148 | 7997112.3543 | 0.55417
97560.5647 | 25% | 103.9216 | 8134898.5279 | 3.9645
107860.8991 | 15% | 95.7073 | 8084025.9418 | 0.074994
100485.9544 | 15% | 119.8352 | 8615247.0178 | -1.3778
92641.7786 | 25% | 103.5151 | 8141375.8355 | 3.3574
102404.1697 | 20% | 80.7544 | 8810437.0863 | 1.8241
95561.5408 | 20% | 94.7954 | 7610816.9853 | 2.0448
96170.0155 | 25% | 83.5682 | 8336608.5366 | 4.0797
96749.1306 | 25% | 80.0146 | 7301001.0257 | 5.276
107399.1259 | 25% | 96.0393 | 8777390.5963 | 4.7538
99679.8238 | 20% | 90.9146 | 7888955.2444 | 2.2602
107980.2703 | 15% | 100.3107 | 8028261.9794 | 0.065226
Note on A44: Ganancia menor o igual a -$12M
Note on A45: Ganancia mayor a -$12M y menor o igual a -$10M
Note on A46: y así sucesivamente...

## Histograma Ej 1
Producto A
Clase | Frecuencia A | % acumulado A
-12 | 0 | 0%
-10 | 0 | 0%
-8 | 0 | 0%
-6 | 0 | 0%
-4 | 0 | 0%
-2 | 3 | 0.2997%
0 | 217 | 21.98%
2 | 286 | 50.55%
4 | 275 | 78.02%
6 | 210 | 99%
8 | 10 | 100%
10 | 0 | 100%
12 | 0 | 100%
y mayor... | 0 | 100%
80% de probabilidad que la ganancia sea menor o igual a $4 M, es decir, 20% de probabilidad de que sea MAYOR a $4 M

## Montecarlo Ej 2
PROGRAMA EJECUTIVO EN PROJECT MANAGEMENT
Gestión de Riesgos
Método Montecarlo - Ejemplo 2
Dado el siguiente diagrama de red
Donde las duraciones estimadas de las actividades (en meses) son:
| Pesimista | Más probable | Optimista
A | 5 | 3 | 2
B | 10 | 5 | 2
C | 15 | 10 | 4
D | 8 | 6 | 5
E | 25 | 18 | 8
Realicemos una simulación Montecarlo de la duración total del proyecto, para 1000 valores de duración de las tareas generados aleatoriamente,
según las distribuciones mostradas más arriba, asumiendo que las duraciones optimistas y pesimistas tienen una probabilidad de 1/6 (0,17) cada una
y la duración más probable tiene probabilidad 4/6 (0,66).
Y finalmente, analicemos la distribución de la duración total del proyecto, para los siguientes intervalos:
Rango de clases para histograma
Duración Total
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
¿Cuál es la probabilidad de completar el proyecto en 18 meses o menos?
| A |  | B |  | C |  | D |  | E
| Duración (meses) | p | Duración (meses) | p | Duración (meses) | p | Duración (meses) | p | Duración (meses) | p
| 5 | 0.17 | 10 | 0.17 | 15 | 0.17 | 8 | 0.17 | 25 | 0.17
| 3 | 0.66 | 5 | 0.66 | 10 | 0.66 | 6 | 0.66 | 18 | 0.66
| 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 4 | 0.17 | 5 | 0.17 | 8 | 0.17
Valores aleatorios de las variables
Fórmulas intermedias
Resultado a analizar mediante histograma
Inicio A | Dur A | Inicio B | Dur B | Fin B | Inicio C | Dur C | Inicio D | Dur D | Fin D | Inicio E | Dur E | Dur Total | Camino crítico
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 8 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 8 | 18 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 8 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 8 | 18 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 8 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 18 | 20 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 8 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 8 | 20 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 8 | 11 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 8 | 18 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 8 | 20 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 5 | 17 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 8 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 12 | 8 | 20 | 0 | 18 | 20 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | C-D
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 8 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 5 | 17 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 13 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 18 | 23 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 8 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 15 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | A-B-D
0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18 | 20 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 8 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 18 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 18 | 19 | A-B-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 16 | C-D
0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 | E
0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 8 | 21 | C-D
0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | C-D
Note on A30: Duración <= 10 meses
Note on A31: Duración mayor a 10 meses y menor o igual a 12 meses
Note on A32: y así sucesivamente...
Inicio
C
A
B
D
Fin
E

## Histograma Ej 2
Duración Total | Frecuencia | Acumulado %
10 | 2 | 0.1998%
12 | 1 | 0.2997%
14 | 18 | 2.098%
16 | 84 | 10.49%
18 | 500 | 60.44%
20 | 65 | 66.93%
22 | 129 | 79.82%
24 | 37 | 83.52%
26 | 165 | 100%
28 | 0 | 100%
Más… | 0 | 100%
60% de probabilidad de que la duración del proyecto sea menor o igual a 18 meses