## Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
EVENTO DE RIESGO | CATEGORÍA | SUB-CATEGORÍA | CAUSA POTENCIAL | PROBA-BILIDAD | IMPACTO Detallar y clasificar en Muy Bajo/ Bajo/ Medio/ Alto/ Muy Alto según escala definida en Matriz de P e I |  |  |  | PUNTAJE | CALIDAD DE DATOS | URGENCIA | DETECTABILIDAD | OTRAS | POSIBLES RESPUESTAS | ACCIONES | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE REVISIÓN/ PRÓXIMA REVISIÓN
Detallar situación -> consecuencias -> impacto específico en el proyecto | Según RBS | Según RBS |  | Alta/ Media/ Baja | ALCANCE | TIEMPO | COSTO | CALIDAD | Según Matriz de P e I | Alta/ Baja | Si/ No | Alta/ Media/ Baja | Indicar | Detallar | Detallar | Detallar | Detallar

## Matriz P e I
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ALTA | 3 | 4 | 4 | 5 | 5
| MEDIA | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
| BAJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
| IMPACTO | MUY BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO
ESCALA DE IMPACTO | ALCANCE | Reducción de alcance insignificante | Alcance afectado en áreas menores | Alcance afectado en áreas significativas | Reducción de alcance inaceptable para el Sponsor | Resultado del proyecto inaceptable
| TIEMPO | Incremento de plazos insignificante | Incremento de plazos <5% | Incremento de plazos entre 5% y 10% | Incremento de plazos entre 10% y 20% | Incremento de plazos >20%
| COSTO | Incremento de costo insignificante | Incremento de costo <10% | Incremento de costo entre 10% y 20% | Incremento de costo entre 20% y 40% | Incremento de costo >40%
| CALIDAD | Degradación de calidad insignificante | Sólo son afectadas aplicaciones con requisitos muy demandantes | Reducción en calidad requiere aprobación del Sponsor | Reducción de calidad inaceptable para el Sponsor | Resultado del proyecto inaceptable