## VALOR GANADO
|  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | [6 empty] | V. Típicas
|  | 343420319.8082 | 271296691.102 |  | 265638971.914 | 264686348.8746 | [5 empty] | 75718896.301 | 341357868.215
ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT) |  | BAC | PV | % avance | AC | EV | SV | SPI | CV | CPI | Observaciones | ETC | EAC
PAQUETES | ACTIVIDADES
Planos | Medidas, registro fotográfico y desarrollo de planos | 5087566 | 5087566 | 100% | 5974617 | 5087566 | 0 | 1 | -887051 | 0.85153 |  | 0 | 5974617
| Aprobación de planos | 5030176 | 5030176 | 100% | 5083620 | 5030176 | 0 | 1 | -53444 | 0.98949 |  | 0 | 5083620
Contrucción de obra gris | Cimientos, contrapiso y piso. Paredes y revoques. Cubierta | 182797135.7458 | 141001948.6112 | 75% | 140614948.8364 | 137097851.8094 | -3904096.8018 | 0.97231 | -3517097.027 | 0.97499 | Gastamos mas y estamos atrasados | 46871649.6121 | 187486598.4485
Sistemas electromecánicos | Instalaciones Sanitarias y pluviales | 4598000 | 4598000 | 100% | 4968000 | 4598000 | 0 | 1 | -370000 | 0.92552 |  | 0 | 4968000
| Instalaciones Agua potable | 4235000 | 4235000 | 100% | 1815000 | 4235000 | 0 | 1 | 2420000 | 2.3333 |  | 0 | 1815000
| Instalaciones Eléctrica | 5927790 | 5927790 | 70% | 5761453 | 4149453 | -1778337 | 0.7 | -1612000 | 0.72021 | Gastamos mas y estamos atrasados | 2469194.1429 | 8230647.1429
| Instalaciones Tanques sépticos y drenaje | 5747500 | 5747500 | 100% | 4907500 | 5747500 | 0 | 1 | 840000 | 1.1712 |  | 0 | 4907500
Acabados | Pintura | 3777330.8935 | 3098682.2268 | 50% | 1737641.174 | 1888665.4468 | -1210016.7801 | 0.60951 | 151024.2728 | 1.0869 | Gastamos menos y estamos atrasados | 1737641.174 | 3475282.3479
| Ventanería | 2955000 | 652562.5 | 30% | 686500 | 886500 | 233937.5 | 1.3585 | 200000 | 1.2913 | Gastamos menos y estamos adelantados | 1601833.3333 | 2288333.3333
| Tabiques divisores, puertas y cerrajería | 7296300 | 1582075 | 0% | 0 | 0 | -1582075 | 0 | 0 | 0 | Atrasados | 7296300 | 7296300
| Lamparas y accesorios de iluminación | 4289577.3713 | 2030910.7046 | 0% | 0 | 0 | -2030910.7046 | 0 | 0 | 0 | Atrasados | 4289577.3713 | 4289577.3713
| Limpieza final de obra | 200000 | 200000 | 100% | 30000 | 200000 | 0 | 1 | 170000 | 6.6667 | Gastamos menos | 0 | 30000
Instalación de maquinarias industrial | Estudio de lay out con diagrama de flujo del recorrido | 2611680.7203 | 2611680.7203 | 100% | 2997800 | 2611680.7203 | 0 | 1 | -386119.2797 | 0.8712 | Gastamos mas | 0 | 2997800
| Adquisición de nueva maquinaria para la confección de colchones | 74720273.4764 | 74720273.4764 | 100% | 79448685.674 | 74720273.4764 | 0 | 1 | -4728412.1976 | 0.94048 | Gastamos mas | 0 | 79448685.674
| Instalación de maquinarias para la operación | 228477.7718 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228477.7718 | 228477.7718
Instalaciones de zonas no operativas | Instalación de estanterías de almacenes y muebles de oficina | 152318.5146 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152318.5146 | 152318.5146
Mudanza | Mudanza de muebles de fábrica, maquinarias, instalaciones, etc. | 788484.8936 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 788484.8936 | 788484.8936
Zonas exteriores | Contrapiso y piso | 18230841.5795 | 6764579.0795 | 60% | 4913578.9382 | 10938504.9477 | 4173925.8682 | 1.617 | 6024926.0095 | 2.2262 | Gastamos menos y estamos adelantados | 3275719.2921 | 8189298.2303
| Alumbrado exterior | 1678896.2832 | 1136816.2832 | 68.5% | 1261542.2915 | 1150043.954 | 13227.6708 | 1.0116 | -111498.3375 | 0.91162 | Gastamos mas y estamos adelantados | 580125.2873 | 1841667.5788
| Diseño del área verde, adquisición de materiales y colocación | 1867394.846 | 560218.4538 | 0% | 0 | 0 | -560218.4538 | 0 | 0 | 0 | Atrasados | 1867394.846 | 1867394.846
Seguridad e Higiene | Portones de ingreso y egreso | 949850 | 949850 | 100% | 1223850 | 949850 | 0 | 1 | -274000 | 0.77612 | Gastamos mas | 0 | 1223850
| Paredón perimetral | 6744104.4 | 4046462.64 | 80% | 4214235 | 5395283.52 | 1348820.88 | 1.3333 | 1181048.52 | 1.2803 | Gastamos menos y estamos adelantados | 1053558.75 | 5267793.75
| Alarmas y sistema de seguidad por monitoreo | 340182 | 99219.75 | 0% | 0 | 0 | -99219.75 | 0 | 0 | 0 | Atrasados | 340182 | 340182
| Compra e instalación de molinetes de control de acceso | 1327239.312 | 663619.656 | 0% | 0 | 0 | -663619.656 | 0 | 0 | 0 | Atrasados | 1327239.312 | 1327239.312
| Elementos de seguridad e higiene | 1839200 | 551760 | 0% | 0 | 0 | -551760 | 0 | 0 | 0 | Atrasados | 1839200 | 1839200

## TCPI
TCPI (BAC) | BAC - EV | 343420319.8082 | 264686348.8746 | = | 101.2%
| BAC - AC | 343420319.8082 | 265638971.914
TCPI (EAC) | BAC - EV | 343420319.8082 | 264686348.8746 | = | 104%
| EAC - AC | 341357868.215 | 265638971.914